## Sheet1
溆浦县2021年第一批财政专项扶贫资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 金额 | 筹资方式 |  | 绩效 目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
| 合计 |  |  |  | 1000 |  | 1000
1 | 卢峰镇桥头水村 大溪口便桥 | 桥面2米宽，需做钢管护栏，桥墩含基础高4米，桥墩间距7米，桥面板8米，总桥长45米。 | 卢峰镇桥头水村 | 20万元/座 | 20 | 中央资金 | 20 | 受益贫困户35户，238人 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.6 | 卢峰镇 人民政府 | 卢峰镇桥头水村委会
2 | 卢峰镇竹坳村 新修公路 | 1、新村部到火家冲新修毛路长883米，宽5米；2、狮子岩慈塘至虎形天鱼塘长600米，宽4米 | 卢峰镇竹坳村 | 80元/米 | 12 | 中央资金 | 12 | 受益贫困户76户，237人 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.6 | 卢峰镇 人民政府 | 卢峰镇竹坳村委会
3 | 卢峰镇岩英坪村 道路硬化 | 道路硬化长400米，宽5.1-6.6米，厚0.2米 | 卢峰镇岩英坪村 | 475元/米 | 19 | 中央资金 | 19 | 受益贫困户11户42人 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.6 | 卢峰镇 人民政府 | 卢峰镇岩英坪村委会
4 | 卢峰镇大潭村 防洪堤建设 | 三都河大潭村段新建防洪堤长240m，工程预算总投资4主要工程量有：土方开挖1000立方，土方回填6000立方，格宾石宠基座300立方米，雷诺护坡1600平方米，砼压顶16立方米，草皮护坡800平方米，泥结石路面700平方米。 | 卢峰镇大潭村 | 1460元/米 | 35 | 中央资金 | 35 | 受益贫困户123户361人 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.6 | 卢峰镇 人民政府 | 卢峰镇大潭村委会
5 | 卢峰镇山门垅村 公路建设 | 公路硬化长480米，宽3.5米，厚0.18米；碎石垫层480米，厚0.1米 | 卢峰镇山门垅村丰子塘水库 | 355元/米 | 17 | 中央资金 | 17 | 受益人口700人，受益贫困户24户102人 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.6 | 卢峰镇 人民政府 | 卢峰镇山门垅村委会
6 | 大江口镇洑水湾村道路建设 | 1、新建机耕道长800米、宽3.5米；2、浆砌石道路护坎：①长28米、均高2.6米、均宽0.8米；②长90米、均高1.8米、均宽0.8米；③长33米、均高3米、均宽1.05米 | 21、22、26组 | 机耕道8万元/公里，浆砌石320元/立方米 | 15 | 中央资金 | 15 | 方便200亩柑桔运输，受益群众50户207人，其中贫困户22户78人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.5 | 大江口镇 人民政府 | 大江口镇洑水湾村委会
7 | 大江口镇威虎山村农田水利设施建设 | 1、山塘清淤1750m³；2、浆砌石护坎：①长3.3米，高1.7米、宽0.7米；②长21米、高2.8米、均宽0.85米；3、防洪堤建设浆砌石：①长18米、高3.7米、均宽1.3米；②长6米、高4米、宽1米；4、新建水井雨棚3个，面积约90平方米 | 2、3、9、10组 | 清淤35元/立方米，浆砌石300元/立方米，水井雨棚130元/平方米 | 12 | 中央资金 | 12 | 解决360亩田土面积灌溉，受益群众109户497人，其中贫困户37户127人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.5 | 大江口镇 人民政府 | 大江口镇威虎山村委会
8 | 大江口镇小江口村道路护坎建设 | 混凝土护坎：①45组道路护坎建设长33米、均高7米、均宽1.5米；②4组道路护坎建设长10米、高3.5米、均宽1.15米； ③3组道路护坎建设长24.3米、高3米、均宽1米； | 3、4、45组 | 混凝土330元/ 立方米 | 14 | 中央资金 | 14 | 解决376户1180人安全出行，其中贫困户150户501人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.5 | 大江口镇人民政府 | 大江口镇小江口村委会
9 | 思蒙湾水毁 公路建设 | 水毁护坎建设共4处，16组1处，长13米、高6.3米（含基础0.8米）、下基础宽2米、封顶1米，涵管5米；15组1处，长10米、高3米、下基础宽1.2米、封顶1米； 18组2处，第一处长6.6米、高2米、下基础宽1米、封顶0.8米；第二处长10.4米、高3.8米（含基础0.8米）、下基础宽1.2米、封顶1米；回填方 | 思蒙湾村15组16组18组 | 混凝土护坎330元/立方米 | 10 | 中央资金 | 10 | 解决500人（含贫困户42户198人）安全出行及保障农产品运输畅通 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 思蒙镇 人民政府 | 思蒙镇 思蒙湾 村委会
10 | 思蒙镇仁里冲村水毁公路建设及路面硬化 | 水毁护坎建设8处，9组2处，第一处长12米、高1.8米、基础0.5米,下基础宽1.5米，上封顶1米；第二处长13米、高2.6米、基础1米,下基础宽1.5米，上封顶1米；8组1处长22米、高1米、下基础宽0.6米，封顶0.4米。12.13组5处第一处长7.5米、高1.7米基础0.5米,下基础宽1.5米，上封顶1米；第二处长20米、高1.2米，下基础宽1.5米，上封顶1米，第3处长24米、高1米、基础0.3米,下基础宽1.5米，上封顶1米；第四处长18米、高2.6米,下基础宽1.5米，上封顶1米；第五处长20米、高2.2米,下基础宽1.5米，上封顶1米；8.9组破损路面硬化长280米，宽3.5米厚0.18米 | 思蒙镇仁里冲村8、9、12.13组 | 混凝土护坎330元/立方米 | 25 | 中央资金 | 25 | 解决1681人（含贫困户64户236人）安全出行及保障农产品运输畅通 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 思蒙镇 人民政府 | 思蒙镇 仁里冲 村委会
11 | 观音阁镇铁溪垅村公路建设 | 整理公路路基450米，公路硬化长450米，宽4.5米，厚0.18米 | 铁溪垅村9组 | 42.3万/公里 | 19 | 中央资金 | 19 | 方便71户242位贫困人口出行 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 观音阁镇 人民政府 | 观音阁镇铁溪垅村委会
12 | 均坪镇板溪村23组公路建设 | 硬化村级公路长600米，宽3.5米，厚18厘米 | 板溪村 | 32万元/公里 | 19 | 中央资金 | 19 | 方便105户，422人出行，其中贫困户32户，75人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 均坪镇 人民政府 | 均坪镇板溪村委会
13 | 舒溶溪乡曹家溪村山塘护坎塌方维修硬化 | 山塘护坎维修硬化：长19米,高3.3米,底宽1.4米，顶宽1米，基础深1.5米,宽2米. | 曹家溪村16组 | 330元/立方 | 5 | 中央资金 | 5 | 灌溉120亩,受益贫困户20户,受益贫困人口87人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 舒溶溪乡 人民政府 | 舒溶溪乡曹家溪村委会
14 | 双井镇宝塔村 危桥重建 | 长9米宽5.2米高5米 | 双井镇宝塔村 4组 | 13333.3元/米 | 12 | 中央资金 | 12 | 解决400村民安全出行其中贫困户18户60人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 双井镇 人民政府 | 双井镇宝塔村委会
15 | 双井镇和平村农田水利建设 | 1、水渠硬化：长480米40*40 2、蓄水池3个，长3米宽3米高2米 | 双井镇和平村5-8组、13组 | 208.3元/米 | 10 | 中央资金 | 10 | 改善160亩桔园水田灌溉其中贫困户11户40人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 双井镇 人民政府 | 双井镇和平村委会
16 | 双井镇水集村农田水利建设 | 1、护坎1：长30米均宽1米高2.8米；护坎2：长8米均宽1.2米均高1.75米；护坎3：长17米均宽1米均高2.8米；护坎4：长86米均高2.8米均宽0.8米 2、防洪坝基础长8.6米高2米宽5米；3、40*40水渠硬化45米 | 双井镇水集村 11组 | 460.57元/方 | 20 | 中央资金 | 20 | 改善灌溉水田300亩其中贫困户20户80人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 双井镇 人民政府 | 双井镇水集村委会
17 | 双井镇岩园村 公路扩宽 | 1、公路扩宽：长380米均宽2米；2、公路填沙石：长400米宽5米厚0.2米；长120米宽3.5米厚0.2米 | 双井镇岩园村 15组 | 77.8元/米 | 7 | 中央资金 | 7 | 解决300村民安全出行其中贫困户22户55人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 双井镇 人民政府 | 双井镇岩园村委会
18 | 双井镇双井社区 山塘维修 | 维修山塘3座 | 双井镇双井社区 5组 | 5万元/座 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善150亩桔园水田灌溉其中贫困户10户25人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 双井镇 人民政府 | 双井镇双社区居委会
19 | 祖师殿镇水田庄村防洪堤 | 长210米，基础0.8米*1米，水平面高2.7米，均宽0.6米, | 水田庄村7.8组 | 300元/m3 | 15 | 中央资金 | 15 | 解决农田灌溉，保障村民生产生活，受益贫困户12户，45人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 祖师殿 人民政府 | 祖师殿镇水田庄村委会
20 | 祖师殿镇青龙溪村公路护坎 | 公路护坎加宽1米，挡土墙长110米，宽0.8米，高1米。 | 青龙溪村10组 | 1261元/米 | 5 | 中央资金 | 5 | 方便贫困户73户320人出行 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 祖师殿 人民政府 | 祖师殿镇青龙溪村委会
21 | 祖师殿镇令吉冲村水利设施建设 | 渠道长800米，宽20米，高30米，溪坝长20米，宽4米，高1.5米,水渠维修100米，宽0.4米，高1.6米 | 令吉冲村1、2 | 195元/米 | 16 | 中央资金 | 16 | 解决农田灌溉，保障村民生产生活，受益贫困户60户，200人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 祖师殿 人民政府 | 祖师殿镇令吉冲村委会
22 | 低庄镇岩头村 新建公路 | 1、新建公路长400米，宽4米、公路护坎长200米，高1.5米，宽0.8米。水沟涵管5处20米（0.8米空），公路填土方800方，填沙石480方，2.硬化公路400米，宽3.5米，高0.18米 | 岩头村 | 34/万 | 22 | 中央资金 | 22 | 方便200人出行 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 低庄镇 人民政府 | 低庄镇岩头村委会
23 | 深子湖镇刘家坪村机耕道和防洪堤 建设 | 防洪堤长320米、基脚宽1.2米、深1米；上宽0.8米、高2米，机耕道宽3.5米 | 刘家坪村6组 | 320元/米 | 17 | 中央资金 | 17 | 保护农田35亩 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 深子湖镇 人民政府 | 刘家坪 村委会
24 | 深子湖镇水隘村 防洪堤建设 | 新建防洪堤长45米、宽1.4米、高1.5米，基脚宽1.5米、深1米；硬化防洪堤长34米、宽1.3米、高2米。 | 水隘村3组 | 300元/立方米 | 10 | 中央资金 | 10 | 保护农田20亩 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 深子湖镇 人民政府 | 水隘村委会
25 | 深子湖镇向家垴村新建防洪堤 | 新建防洪堤长67米、高1.5米、厚0.9米，基脚2米，宽1.5深；新建长20米，宽0.6，高1.6米，老堤维修（护堤）长44米，宽1米，深1米。 | 向家垴15、16组 | 330元/立方米 | 10 | 中央资金 | 10 | 保护良田50亩，受益人口100人，其中贫困人口20人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 深子湖镇 人民政府 | 向家垴 村委会
26 | 深子湖镇卫星村 便桥及渠道建设 | 新建引水桥一座，长5.7米、宽3米、厚0.2米；人行便桥一座，长8米、宽3米、厚0.2米；水渠硬化长661米。 | 卫星村9组 | 3万元/座，渠道100元/米 | 12 | 中央资金 | 12 | 灌溉良田60亩，方便200人通行及农田耕作。 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 深子湖镇 人民政府 | 卫星村委会
27 | 深子湖镇龙跃村 防洪堤建设 | 新建防洪堤长135米，基脚宽1.5米、深1.5米；水上宽0.8米，高2米，维修加固17米，回填土方500方。 | 龙跃村3组 | 220元/立方米 | 15 | 中央资金 | 15 | 保护农田80亩 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 深子湖镇 人民政府 | 龙跃村委会
28 | 桥江镇白田村 公路硬化 | 硬化组公路长1050米，宽3.5米，厚0.18米 | 2、5、7、8组 | 32万元/公里 | 33 | 中央资金 | 33 | 方便群众190户，600人生产生活出行，其中贫困户35户，102人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 桥江镇 人民政府 | 桥江镇白田村委会
29 | 桥江镇黄潭村 公路恢复 | 混泥土护坎长27米，宽1.8米，均高4米，路面硬化长27米，均宽6米，厚0.15米 | 10-16组 | 400元/m³ | 8 | 中央资金 | 8 | 方便群众270户，1065人生产生活出行，其中贫困户31户，92人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 桥江镇 人民政府 | 桥江镇黄潭村委会
30 | 桥江镇新渡村 水渠维修 | 维修水渠695米，其中硬化375米（老渠需开挖整形），清淤320米；硬化375米要求：厚10公分的40㎝×40㎝水渠长25米，100㎝×80㎝水渠长336米，水渠左侧路边厚20公分，右侧靠坎边厚15公分，底厚15公分，水泥钢材拱环长14米，高1米，宽1米。 | 7、8、10组 | 382.93元/米，20元/米 | 15 | 中央资金 | 15 | 方便农田灌溉120亩，受益群众56户，161人，其中贫困户7户，21人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 桥江镇 人民政府 | 桥江镇新渡村委会
31 | 桥江镇沙湾村组 公路硬化 | 硬化3.5米宽公路长160米，厚0.18米，混泥土护坎长80米，高2.5米（含基），均宽0.7米，浆砌石档墙长40米，高1.2米（含基），均宽0.5米 | 6、7组 | 32万元/公里，400元/m³，280元/m³ | 11 | 中央资金 | 11 | 方便群众30户，120人人生产生活出行，其中贫困户4户，16人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 桥江镇 人民政府 | 桥江镇沙湾村委会
32 | 油洋乡麻溪村农田水利建设 | 新建防洪堤总长250米，均高2.5米，宽0.8米 | 麻溪村6.7组 | 320/立方米 | 16 | 中央资金 | 16 | 保护农田面积45亩，受益人口91户，382人，其中贫困人口31户，124人。 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 油洋乡 人民政府 | 油洋乡麻溪村村委会
33 | 三江镇西湖村 防洪堤建设 | 防洪堤建设长400米，均宽1.2米，均高2.5米 | 西湖村9组 | 320元/方 | 39 | 中央资金 | 39 | 保护农田200亩，直接帮扶 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.2 | 三江镇 人民政府 | 三江镇西湖村村委会
34 | 三江镇江东村 防洪堤建设 | 防洪堤长150米，高3米（含基础），均宽1米 | 10组向望主屋下 | 330元/方 | 15 | 中央资金 | 15 | 完善人居环竟、保障水源安全，受益贫困户130户452人 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.2 | 三江镇 人民政府 | 三江镇江东村村委会
35 | 三江镇两江村公路护坎及提质改造 | 公路扩宽1.5米，长800米，并硬化 | 两江村玛瑙湾 | 500元/方 | 15 | 中央资金 | 15 | 方便1-4组群众出行，受益贫困户31户115人 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.2 | 三江镇 人民政府 | 三江镇两江村村委会
36 | 三江镇两江村 公路建设 | 公路新建525米 | 钢桥至村部 | 评审为准 | 35 | 中央资金 | 35 | 方便全村组群众出行，受益贫困户31户115人 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.2 | 三江镇 人民政府 | 三江镇两江村村委会
37 | 三江镇龙山村 公路新建 | 公路新建250米高10米宽5米，岩方 | 白媚溪 | 10元/方挖方 | 10 | 中央资金 | 10 | 解决8户贫困户26人生产出行 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.2 | 三江镇 人民政府 | 三江镇龙山村村委会
38 | 三江镇青树村 公路建设 | 公路硬化1350米 | 二组至伍家 | 30万/公里 | 35 | 中央资金 | 35 | 解决全村的出行道路交通安全问题，受益贫困户95户323人 | 直接 帮扶 | 2021.1 | 2021.2 | 三江镇 人民政府 | 三江镇青树村村委会
39 | 水东镇龙王江村水毁维修 | 混凝土护坎一处，长66米，高3.9米，其中底高1米，底宽1.4米，顶宽0.6米；公路涵管32米，补路面30平方和公路维修，防洪渠道35米；渠道修补12米 | 龙王江村村15组、6组 | 330元／立方 | 17 | 中央资金 | 17 | 保障贫困户11户50人50亩农田安全及7栋房屋安全，1组全体村民安全出行 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 水东镇 人民政府 | 水东镇龙王江村委会
40 | 水东镇龙王江村 公路建设 | 公路档墙长35米高22米均宽2米 | 龙王江村4.5组 | 240元/立方 | 36 | 中央资金 | 36 | 保障贫困户4户13人安全出行 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 水东镇 人民政府 | 水东镇龙王江村委会
41 | 水东镇溪口村 公路建设 | 万里园公路硬化长240米，宽3.5米，厚0.18米；21组公路路面维修500米，护坎20方 | 溪口村9、21组 | 35万元/千米 | 16 | 中央资金 | 16 | 保障贫困户35户122人安全出行 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 水东镇 人民政府 | 水东镇溪口村委会
42 | 水东镇高明溪村 农田水利建设 | 水渠硬化长650米，规格40*40*10厘米；浆砌护坎两处，约170立方米，1000米公路平整； | 高明溪村6 | 120元／米 | 15 | 中央资金 | 15 | 灌溉农田40亩，确保贫困户20户65人增产增收 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 水东镇 人民政府 | 水东镇高明溪村委会
43 | 统溪河镇统溪河村水毁恢复 | 公路护坎长29米、高6.5米、均宽2米，挡墙长20米，高1.2米，宽0.5米，涵管长34米（直径1米），涵管长9米（直径0.8米）深1.5米，涵管长9米（直径0.6米）深1.2米，填方260方。 | 统溪河村14、31组 | 320元／立方米、500元／米(涵管） | 19 | 中央资金 | 19 | 解决64户贫困户229人口出行 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.02 | 统溪河镇 人民政府 | 统溪河村 村委会
44 | 小横垅乡罗丰村 水渠硬化 | 40cm*60cm，长370米，40cm*40cm，长450米，20cm*30cm，长200米， | 小横垅乡罗丰村 | 130元/米；115元/米；100.75元/米 | 12 | 中央资金 | 12 | 保障灌溉农田面积20亩，受益群众110户430人，其中贫困户50户230人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 小橫垅乡 人民政府 | 小橫垅乡罗丰村委员会
45 | 淘金坪乡令溪塘村桥梁建设 | 桥梁长7米、宽5米、高4.5米 | 令溪塘22组 | 1.7万元/米 | 12 | 中央资金 | 12 | 方便500群众 出行 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 淘金坪乡 人民政府 | 令溪塘 村委会
46 | 淘金坪乡乡门村 公路护坎 | 硂护坎第一处：长13米，高2.5米.宽1.8米。基础长13米宽3米高2.8米.第二处：长20米.高0.9米.宽1.5米。基础长20米宽2米高2米.浆砌石护坎第三处：长4.7米.高1.9米.宽0.75米。基础长4.7米宽1米高1米.浆砌石第四处：长4.8米。高1.8米.宽0.7米。基础长4.8米宽1米高1米.浆砌石第五处：长16米.高1.2米.宽0.8米、基础长16宽2米高2.4米. | 淘金坪乡门村 | 385.6元/m3 | 15 | 中央资金 | 15 | 方便385人群众出行安全 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 淘金坪乡 人民政府 | 乡门村 村委会
47 | 淘金坪乡双江潭 小型水利项目 | 1.溢洪道硬化长17米.高1米.宽2米.2.治水渠长33米.高0.4米.宽0.3米.3塘坎灌浆36孔.4、放水卧管7孔.5、防洪公路长350米，宽4米 | 双江潭村 | 混凝土330元/ 立方米，公路60元/米 | 15 | 中央资金 | 15 | 解决灌溉面积150亩 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 淘金坪乡 人民政府 | 双江潭村 村委会
48 | 两丫坪镇凉水井村新建防洪堤 | 新建防洪堤160米，高3.6米，宽1米。 | 凉水井村6组 过水丘 | 330元/立方 | 19 | 中央资金 | 19 | 保护水田灌溉面积110亩，受益群众355人，其中受益贫困户27户73人。 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 两丫坪镇 人民政府 | 两丫坪镇凉水井村委会
49 | 北斗溪镇前进村 公路硬化 | 硬化组级公路度500米，宽3.5米、厚度18厘米 | 北斗溪镇前进村5-6组 | 200元/米 | 10 | 中央资金 | 10 | 保障村民出行79户322人，其中贫困户15户38人 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 北斗溪镇 人民政府 | 北斗溪镇前进村委会
50 | 中都乡中都村多处公路砌坎 | 公里砌砍总长56m，29组，长12米宽3米高3；10组，长12米宽1米高2米；19组，长12米宽1米高2米；1组，长20米宽1米高2米;公里塌方清理共6处，共计3825m³，其中14、15、16组2700m³，17组两处750m³，1组一处375m³ | 中都村1、10、19、29组 | 砌砍280元/m³，清理塌方12元/m³ | 10 | 中央资金 | 10 | 方便950人安全出行，其中贫困 17户51人受益 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 中都乡 人民政府 | 中都乡中都村民委员会
51 | 中都乡中都村多处水渠 | 4组中渠长400米，30*30CM；24组小儿冲渠长600米，20*20CM | 中都村4、24组 | 90元/m | 9 | 中央资金 | 9 | 保障130亩水田灌溉，其中贫困户 45 户81人 受益 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 中都乡 人民政府 | 中都乡中都村民委员会
52 | 中都乡上尚村坑浪溪公路提质改造 | 1.73公里砂石路改造 | 上尚村3 组坑浪溪 | 57803元/公里 | 10 | 中央资金 | 10 | 方便600人出行。其中贫困户30户 102人受益 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 中都乡 人民政府 | 中都乡上尚村民委员会
53 | 沿溪乡朱家园村公路挡土墙及塌方清理 | 1、挡土墙长100米，上宽1米，下宽1.5米，高3.5米；2、清理塌方3200方 | 沿溪乡朱家园村 3组 | 砌挡土墙320元/方；塌方清理8元/方。 | 15 | 中央资金 | 15 | 解决贫困户12户51人出行问题 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 沿溪乡 人民政府 | 沿溪乡朱家园村村委会
54 | 龙潭镇报木村 公路恢复 | 村主干道挡土墙4处1、8m*1.5m*10m； 2、10m*1.5m*7.5m；3、10m*1.5m*6m； 4、8.5m*1.5m*9.3m;和填方工程 | 龙潭镇报木村 | 320元/立方米 | 15 | 中央资金 | 15 | 方便全村1268人安全通行（受益贫困户74户245人） | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 龙潭镇 人民政府 | 龙潭镇报木村委会
55 | 龙潭镇贵和村 防洪堤建设 | 修建防洪堤长140米，高4米，底宽1.5米，顶1米 | 龙潭镇贵和村 | 286元/立方米 | 20 | 中央资金 | 20 | 保护农田40亩，受益贫困户9户18人。 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 龙潭镇 人民政府 | 龙潭镇贵和村委会
56 | 黄茅园镇分水界村防洪堤建设 | 防洪堤建设长213米，高3.1米，底宽1.4米，截顶宽1米 | 黄茅园镇分水界村9、10、11、16组 | 320元/m3 | 25 | 中央资金 | 25 | 全村515户，1713人收益，其中贫困户47户150人收益 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 黄茅园镇 人民政府 | 黄茅园镇分水界村委会
57 | 黄茅园镇西坪村组级公路硬化 | 村组级公路硬化，1013米，宽3.5米，厚0.18米， | 黄茅园镇西坪村11.12.13组 | 316元/米 | 32 | 中央资金 | 32 | 全村573户，2080人收益，其中贫困户50户158人收益 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 黄茅园镇 人民政府 | 黄茅园镇西坪村委会
58 | 葛竹坪镇天星村 防洪提建设 | 防洪提长230米，均高4.5米，均宽1.2米 | 塘湾组 | 300元/m3 | 38 | 中央资金 | 38 | 解决30亩农田免受洪灾，方便31人安全出行 | 直接 帮扶 | 2020.11 | 2021.2 | 葛竹坪镇 人民政府 | 天星村村民委员会