溆浦县农业农村局2022年禁捕专项资金  绩效自评报告

根据溆浦县财政局《2022年财政项目资金明细表》安排和项目绩效自评工作有关要求，现对溆浦县2022年禁捕专项资金项目绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

1.项目概况:为贯彻习近平总书记“共抓大保护，不搞大开发”等系列重要指示精神，落实省委省政府、市委市政府关于禁捕工作决策部署，防范和严厉打击非法捕捞行为，打好“十年禁渔”持久战，有效恢复我省长江流域重点水域渔业资源，着力修复长江流域生态环境。

- 2.项目绩效目标：有效增强人民群众保护渔业资源的法律意识和责任意识，营造浓厚的社会氛围，为“十年禁渔”开好局、起好步提供良好的保障。紧盯全县重点禁捕水域，特别是重要水生生物栖息地以及群众信访非法捕捞多发地，依法依规严厉打击非法捕捞作业、“电毒炸”等涉渔违法行为，打击整治一人多杆、可视锚渔具等生产性垂钓行为，坚决杜绝发生规模性非法捕捞现象。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况：禁捕专项资金21万元，申请资金21万元，已拨付资金21万元，到位率为100%。

2.资金使用：用于禁捕工作的宣传和执法管理，包括制作禁捕宣传牌、印发宣传单、录制音频资料、宣传车辆下乡进村宣传等资金21万元。

3.资金管理：项目资金按农业农村局制定的预算方案进行管理，县财政局负责资金监管工作。

（二）项目资金使用情况分析

1.项目组织情况。结合我县禁捕工作实际，具体使用情况如下：一是制作禁捕宣传牌。在重点禁捕区域大江口镇、思蒙镇等，重点路段警予广场、屈原广场等地设置大型禁捕宣传牌。二是印发宣传单。将《溆浦县天然水域实行全面禁捕的规定》《溆浦县人民政府关于规范天然水域垂钓管理的通告》制成宣传单，分发至全县25个乡镇，并定期开展宣传活动。三是录制音频资料。将《湖南省公安厅 湖南省农业农村厅 湖南省市场监管局关于严厉打击非法捕捞水产品违法犯罪的通告》《溆浦县人民法院、溆浦县人民检察院、溆浦县森林公安局关于依法打击处理捕捞水产品犯罪典型案例的通报》《溆浦县森林公安局关于对非法捕捞水产品违法犯罪线索实行有奖举报的通告》录制成音频资料，发至各乡镇、各村委会通过“村村响”进行宣传。四是宣传车辆宣传。利用音频资料，通过“移动喇叭”宣传车在全县25个乡镇重点地段和河边开展大力宣传。五是执法管理。按照“六有”要求，提高渔政执法能力建设，为执法大队部署装配必要的对讲机、手电筒等执法装备。

2.项目管理情况。县农业农村局、县禁捕办建立工作台账，严格落实项目各项工作。

（三）项目绩效情况分析

1.项目的经济性分析：资金使用安全、规范、合理。建立资金台账，资金严格按照项目要求使用，无挪用、截留和挤占等现象发生。

2.项目的效率性分析：共使用资金21万元。制作禁捕宣传牌7万元；印发宣传单0.9万元；录制音频资料0.3万元；宣传车辆宣传4万元；执法装备8.8万元。

3.项目的效益性分析：营造“四清四无”以及“水面不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的良好禁捕态势，为打好“长江禁捕、打非断链”专项整治工作攻坚战，持久战奠定了基础。

三、项目后续工作计划

（一）产出指标

1.部门间协调机制。成立了以县委书记任组长，县长为第一副组长，相关县领导为副组长的县禁捕退捕工作领导小组，从农业农村、公安、市监、水利、交通、人社等相关部门抽调专人集中办公，统筹协调推进禁捕退捕工作。

2.公示制度落实情况。县财政、县农业农村局组织做好项目的审核和公示工作。

3.专项资金年初预算情况。我县根据实际情况制订了《2021年“禁捕专项资金预算方案》。

4.兑付补贴资金情况。禁捕专项资金由县财政拨付到县农业农村局21万元，由农业农村局代发到主体，具体为：制作禁捕宣传牌7万元；印发宣传单0.9万元；录制音频资料0.3万元；宣传车辆宣传4万元；执法装备8.8万元。

（二）效益指标

1.经济效益。我县境内天然渔业资源持续增长。

2.社会效益。营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不食”长江野生鱼的良好禁捕态势。

3.生态效益。持续恢复长江流域重点水域渔业资源，持续促进长江流域生态环境的修复。

（三）满意度指标

通过调查了解，群众对我县禁捕工作满意度在95%以上。

四、评价情况及评价结论

溆浦县“禁捕专项资金”项目设置符合国家法律法规；项目管理制度健全，资金和监管措施落实到位；各项工作具体扎实，项目实施效果显著。

五、主要经验及做法、存在问题、改进措施和建议

（一）主要经验

自禁捕退捕工作开展以来，我县禁捕政策宣传工作得到了省领导的高度肯定、市领导的多次表扬，将禁捕退捕政策、典型案例通报及禁捕有奖通告制作成音频资料，通过“村村响”、宣传车在全县25个乡镇范围内大力宣传，有效增强了人民群众保护渔业资源的法律意识和责任意识，营造了浓厚的社会氛围，为“十年禁渔”开好局、起好步提供良好的保障。

（二）存在问题

少数乡镇存在重视程度不够的现象。少部分乡镇党委、政府等认识不到位，在禁捕工作部署，专题调度，落实措施方面还是不够得力，工作被动。

（三）改进措施及建议

强化组织领导，各乡镇要提高思想认识，进一步明确工作目标和责任，乡镇主要领导要亲自抓、分管领导要具体抓，进一步调动工作积极性和主动性。