溆浦县图书馆2022年流动图书车运行经费专项资金绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《溆浦县财政局关于开展专项资金支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函【2023】7号）等有关文件精神，我馆于2023年3月，组织力量对本单位的项目建设支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2022度流动图书馆车运行经费专项资金绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

- 项目基本情况

1.项目概况。流动图书车运行经费5万元，用于流动图书车维护和正常运行费用支出。

2.项目绩效目标。流动图书车运行经费项目绩效目标：打通公共文化服务的“最后一公里”。解决基层群众看书难、借书难的问题。开展各分馆图书配送52次（每个分馆每年2次）；开展送书下乡活动12场次。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022年县财政局安排我馆流动图书车运行经费5万元。财政资金已全部拨付到我馆，拨付到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。财政预算安排流动图书车运行经费5万元。全部用于流动图书车日常维护、保养、年检和送书下乡等各项支出。

3.项目资金管理情况分析。认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。财政预算安排流动图书车运行经费5万元。全部用于流动图书车日常维护、保养、年检和送书下乡等各项支出。全年开展分馆图书配送52次，送书下乡活动13次。

2.项目管理情况分析。

（1）全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

（2）项目资金支付形式，依据年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目绩效情况分析

1.项目的经济性分析。2022年流动图书车运行经费专项资金财政预算5万元。所有专项资金专款专用，没有挪用和挤占。

2.项目的效率性分析。2022年流动图书运行经费专项资金，严格按照绩效申报目标实施，

3.项目的效益性分析。2022年开展送书下乡活动12场次，分馆图书配送52场次。

三、项目后续工作计划

四、评价情况及评价结论

我馆流动图书车运行专项资金绩效评价指标得分为96分，评价为优。

五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

六、其他  无

溆浦县图书馆

二O二三年三月