溆浦县民政局2022年度基本养老服务补贴项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发【2013】35号）、《湖南省人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》（湘政发【2014】22号）等文件精神，为65岁以上失能、半失能的特困供养和低保家庭中的老人发放基本养老服务补贴。为规范基本养老服务补贴工作，县财政局、县民政局联合下发了《关于建立健全养老服务补贴制度的通知》，明确了我县补贴对象、补贴标准、补贴方式，服务内容及服务要求，我县基本养老服务补贴主要通过政府购买服务方式实现。

（二）项目绩效目标

根据《湖南省财政厅 湖南省民政厅 湖南省老龄工作委员会办公室 关于建立健全基本养老服务补贴制度的通知》（湘财社【2015】28号）、《怀化市人民政府办公室关于推进养老服务高质量发展的实施意见》（怀政办发【2021】17号等文件精神，为65岁以上失能、半失能的特困供养和低保家庭中的老人，按每人每月50元标准通过政府采购方式由第三方服务公司为老人进行服务，覆盖率达100%。本次绩效评价资金总额244.98万元。

2022年省级资金45万元、县级资金199.98万元，主要用于政府购买养老服务补贴，资金使用率100%。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

县财政局社保股对预算的基本养老服务补贴项目资金全额拔付。

2.项目资金使用情况分析

纳入本次评价的基本养老服务补贴资金共244.98万元。项目预算支出244.98万元，实际支出244.98万元，主要用于65岁以上失能、半失能的特困供养和低保家庭中的老人，按每人每月50元标准购买基本养老服务。

本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，资金资金使用率100%，不存在资金结余。

3.项目资金管理情况分析

县财政局社保股设立专户，专账管理，资金使用规范。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

县民政局作为项目主管部门负责对基本养老服务补贴资金的使用进行监管，各乡镇负责具体项目的推进实施。各乡镇成立了相关项目建设和管理机构，分工明确，严格按程序开展工作，资金申请审批、资金发放等均符合相关程序和要求。

2.项目管理情况分析

县民政局对项目申报流程、资金拨付流程、资金使用及管理等全过程进行监管；各乡镇街道民政办、社区（村居）进行日常监督，确保项目顺利实施。项目资金由县民政局提出预算，县财政局进行审核，县财政局审核拔款。

（三）项目绩效情况分析

1.项目的经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。申报审批程序：（一）个人申请。按照属地管理原则，以个人名义向户籍所在地村（居）委会、乡镇民政办提出书面申请；（二）村（居）委会受理初审；（三）乡镇核对、审核；（四）县民政局审核、审批。                          （2）项目完成质量。基本养老服务由养老服务公司分乡镇安排专人每月上门给享受对象提供服务。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期完成程度。通过政府平台公开招投标，中标公司对符合享受对象的老人每月提供至少一次的上门服务，群众满意。

（2）项目实施对经济和社会的影响。提高了老人的基本生活质量，促进了社会公平公正与和谐进步。

三、项目后续工作计划

严格贯彻落实《湖南省人民政府办公厅关于实施老年人照顾服务项目的意见》（湘政办【2018】74号）、《怀化市人民政府办公室关于推进养老服务高质量的展的实施意见》（怀政办发【2021】17号）、县民政局、县财政局、县老龄工作委员会办公室联合下发的《关于建立健全养老服务补贴制度的通知》（溆民发【2022】18号）等文件精神，规范操作、严格审批、加强监管，坚持动态管理原则，切实做到补贴对象有进有出，确保该项目的可持续性发展。

四、评价情况及评价结论

该项目实施以来，取得了很大的成效，为老人开展文化娱乐、生活照料、医疗保健等服务，有效缓解了部分老人生活无人照料、情感难有寄托、精神无处慰藉的困境，切实完善了我区以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活生命质量。本项目本年度实际支出244.98万元，资金资金使用率100%。

此次自评分为97分，自评为优秀等级。

五、主要经验做法、存在的问题、改进措施和建议

（一）主要经验及做法

县民政局、县财政局、各乡镇、养老服务公司精诚合作，相辅相成，共同做好老人的基本养老服务工作。操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。

（二）存在的问题

养老服务工作推进速度不快,特别是农村养老服务覆盖不广，短板效应明显,主要是目前对养老服务资金投入还相对有限。

（三）改进措施和建议

一是扩大养老服务范围，全面建设以居家养老、社区养老、机构养老等功能设施完善的养老服务体系；二是加大各级财政投入力度，加快推进养老服务业的发展。