## Sheet1
附件
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(老区发展方向)项目建设情况表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模 |  |  | 受益情况 |  |  |  |  | 绩效目标 | 项目实施单位 | 项目负责人 姓名 | 项目负责人联系电话
|  |  |  | 开工时间 | 完工时间 |  |  | 总投资 | 老区补助(万) | 其他自筹 | 受益户数 | 受益人数 | 受益脱贫村数 | 建档立卡脱贫户数 | 建档立卡脱贫人数
1 | 水东镇莲塘坪村公路建设 | 新建 | 水东镇莲塘坪村千公坝至猫公场 | 2022.07.28 | 2022.09.30 | 水东镇人民政府 | 千公坝至猫公场电排渠道清淤与电排新修公路，长1.5千米左右，宽3.5米，不硬化。 | 7 | 5 | 2 | 814 | 3032 | 1 | 99 | 353 | 解决群众出行，解决全村18个村民小组抗旱灌溉问题，受益人口3032人，其中建档立卡脱贫户99户，353人。 | 水东镇莲塘坪村委员会 | 黄泽友 | 13207453562
2 | 三江镇金鸡村道路维修 | 维修 | 金鸡村主干道 | 2022.7 .20 | 2022.9 .20 | 三江镇人民政府 | 公路硬化长50米*厚0.2米*宽3.5米.维修8处，长45米，宽4.5米，清扫塌方6处，600立方。 | 6 | 5 | 1 | 240 | 795 | 1 | 50 | 184 | 解决240户795人出行，其中建档立卡脱贫困户50户184人 | 三江镇金鸡村委会 | 周元福 | 15080800100
3 | 三江镇同堂村道路维修 | 维修 | 原黑塘至梧桐村级公路 | 2022.07.10 | 2022.09.10 | 三江镇人民政府 | 新埋涵洞三处、周本云屋边公路补修，长20米宽4.5米 | 6.5 | 5 | 1.5 | 314 | 1088 | 1 | 74 | 287 | 解决314户1088人出行其中建档立卡脱贫户74户287人 | 三江镇同堂村委会 | 周元仁 | 18074561688
4 | 三江镇青树村道路维修 | 维修 | 青树村3组至村部 | 2022.7 .20 | 2022.9 .20 | 三江镇人民政府 | 砌建挡土墙长50米*厚1.2米*高2.5米 | 6 | 5 | 1 | 57 | 260 | 1 | 21 | 75 | 解决57户260人出行其中建档立卡脱贫困户21户75人 | 三江镇青树村委会 | 彭俊杰 | 15307458929
5 | 低庄镇严家坡道路建设 | 维修 | 严家坡村 | 2022.7.20 | 2022.9.20 | 低庄镇人民政府 | 九组公路护坎维修长70米*厚0.6米*高1.3米.一组公路护坎维修长55米，宽0.8米，高2.2米。 | 6 | 5 | 1 | 767 | 2608 | 1 | 56 | 171 | 解决767户2608人出行，其中建档立卡脱贫户56户171人 | 低庄镇严家坡村委会 | 周建平 | 15399821801