## Sheet1 (3)
2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村综改方向）项目计划表
单位：户、人、万元
序号 | 项目名称 | 建设地点及内容 | 补助标准 | 安排金额 | 受益户数 | 受益人数 | 其中 |  | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 备注
[7 empty] | 受益脱贫户及监测户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 合 计 |  |  | 392 | 6050 | 25164 | 976 | 3409
1 | 大江口镇白沙村泄洪渠建设 | 3组泄洪渠建设：砌防洪堤长80米、均高3米、宽1米 | 以评审结果为准 | 8 | 25 | 70 | 3 | 10 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 大江口镇人民政府 | 白沙村村委会
2 | 深子湖镇胡家坪村安全护栏建设 | 9组、13组水泥护栏建设400米 | 以评审结果为准 | 8 | 260 | 800 | 51 | 150 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 深子湖镇人民政府 | 胡家坪村村委会
3 | 深子湖镇张家冲村防洪堤建设 | 11、12、13组防洪堤整修，长300米、均宽0.8米、均高2.5米 | 以评审结果为准 | 18 | 100 | 280 | 7 | 28 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 深子湖镇人民政府 | 张家冲村村委会
4 | 深子湖镇白泥村基础设施建设 | 3、6组机耕道长180米、宽3.5米；防渠堤长180米、底深1.5米宽2米，高2.5米，下底宽1.5米、上宽0.7米 | 以评审结果为准 | 15 | 80 | 240 | 2 | 3 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 深子湖镇人民政府 | 白泥村村委会
5 | 深子湖镇曾家溪村农田护坎建设 | 8组农田护坎长138米、均高2米、均宽0.8米；9组农田护坎长105米、均高3米、均宽1米 | 以评审结果为准 | 18 | 60 | 300 | 6 | 14 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 深子湖镇人民政府 | 曾家溪村村委会
6 | 深子湖镇铁山溪村公路塌陷维修 | 2组路面维修：护坎长35米、均宽1.5米、均高3.5米；硬化长35米、宽3.5米、厚0.2米 | 以评审结果为准 | 6 | 12 | 36 | 5 | 14 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 深子湖镇人民政府 | 铁山溪村委会
7 | 低庄镇阳兴村公路硬化 | 1、2组道路硬化长850米、宽3.5米、厚0.18米 | 以评审结果为准 | 29 | 120 | 500 | 12 | 50 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 低庄镇人民政府 | 阳兴村村委会
8 | 低庄镇夜珠溪村基础设施建设 | 主公路防洪堤塌方修复①村部门口长26米、均高5.3米、宽1米；②16组桥下长8米；③15组公路边长10米；④枞坡口子拦河坝和水渠（长14米、宽2米） | 以评审结果为准 | 10 | 350 | 1500 | 110 | 470 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 低庄镇人民政府 | 夜珠溪村村委会
9 | 低庄镇连山村基础设施建设 | 通往村集体经济冷链仓库公路硬化，护坎长70米、均高2米，均宽0.7；道路硬化长280米、宽4.5米，厚0.2米 | 以评审结果为准 | 16 | 668 | 3800 | 115 | 436 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 低庄镇人民政府 | 连山村村委会
10 | 低庄镇低庄村低坝拆除重建 | 1-20组低坝拆除重建长35米、均宽1.5米、高3米，清淤 | 以评审结果为准 | 14 | 1000 | 4000 | 48 | 125 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 低庄镇人民政府 | 低庄村村委会
11 | 低庄镇杨和坪村渠道建设 | 1-4组渠道护坎长120米、均高2.5米、宽0.8米；渠道长100米、宽0.5*0.5米 | 以评审结果为准 | 11 | 100 | 500 | 23 | 76 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 低庄镇人民政府 | 杨和坪村村委会
12 | 双井镇灯塔村机耕道建设 | 21-23组机耕道长1000米、宽3米，部分护坎 | 以评审结果为准 | 10 | 104 | 512 | 8 | 27 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 双井镇人民政府 | 灯塔村村委会
13 | 双井镇塘下垅村农田护坎建设 | 3组农田护坎长200米、均高4米、均宽0.6米 | 以评审结果为准 | 15 | 400 | 2300 | 30 | 107 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 双井镇人民政府 | 塘下垅村村委会
14 | 双井镇宝塔村渠道硬化 | 12组渠道硬化长70米、均宽1.5米、均高1.5米 | 以评审结果为准 | 7 | 500 | 2000 | 46 | 138 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 双井镇人民政府 | 宝塔村村委会
15 | 祖师殿镇荷叶社区农田护坎建设 | 毛沙坪3、11组新修农田护坎长80米、底宽0.8米、上宽0.6米、均高3米 | 以评审结果为准 | 6 | 60 | 200 | 12 | 36 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 祖师殿镇人民政府 | 荷叶社区居委会
16 | 祖师殿镇两峰村农田护坎建设 | 1、2组修农田护坎建设，长211米、均高2.5米、均宽1米 | 以评审结果为准 | 15 | 87 | 443 | 27 | 110 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 祖师殿镇人民政府 | 两峰村村委会
17 | 祖师殿镇水田庄村农田护坎建设 | 7组农田护坎建设，长70米、均高3米、宽1米 | 以评审结果为准 | 7 | 33 | 200 | 6 | 30 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 祖师殿镇人民政府 | 水田庄村村委会
18 | 祖师殿镇王钊溪村基础设施建设 | 公路塌方修复：21组长15米、均高2.5米、宽1米，18组长24米、均高6米、宽1.5米，14组长16米、均高3米、宽1米，5组长7米、均高1米、宽1米；10组防洪堤加固50方。 | 以评审结果为准 | 14 | 330 | 870 | 26 | 65 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 祖师殿镇人民政府 | 王钊溪村村委会
19 | 观音阁镇赤洪村公路塌方修复 | 11组组级公路蹋方修复，长110米、均高5.2米、均宽1米 | 以评审结果为准 | 17 | 45 | 180 | 3 | 11 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 观音阁镇人民政府 | 赤洪村村委会
20 | 观音阁镇覃村村道路硬化 | 7组道路硬化，长200米、宽3.5米、厚0.2米 | 以评审结果为准 | 7 | 68 | 375 | 19 | 55 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 观音阁镇人民政府 | 覃村村村委会
21 | 观音阁镇铁溪垅村公路护坎建设 | 15、17组公路倒塌护坎加固，长46米、约高8米、宽2米 | 以评审结果为准 | 16 | 88 | 308 | 6 | 15 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 观音阁镇人民政府 | 铁溪垅村村委会
22 | 舒溶溪乡曹家溪村防洪堤建设 | 2组防洪堤建设，长200米、均高2.5米、均宽1米 | 以评审结果为准 | 15 | 110 | 430 | 47 | 220 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 舒溶溪乡人民政府 | 曹家溪村村委会
23 | 均坪镇板溪村水渠建设 | 11、13组改建40*40水渠长35米、60*60涵管10米，新建渠道护坎长35米、均高3.5米、均宽1.2米 | 以评审结果为准 | 8 | 60 | 400 | 35 | 70 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 均坪镇人民政府 | 板溪村村委会
24 | 桥江镇紫荆村公路护坎建设 | ①27组公路护坎长28米、均高4米、宽1米；②25组长15米、均高4米、宽1米；③17-28组长7米、均高3米、宽0.8米；④4组长7米、均高3.5米、宽1米；⑤1组长6米、均高3.5米、宽1米；1组长28米、均高4米、宽1米；1组长2米、均高2米、宽0.6米 | 以评审结果为准 | 12 | 621 | 1931 | 193 | 692 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 桥江镇人民政府 | 紫荆村村委会
25 | 油洋乡长坡村农田护坎建设 | 3、4组农田护坎建设长100米、均高3米、宽0.8米 | 以评审结果为准 | 7 | 70 | 203 | 25 | 78 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 油洋乡人民政府 | 长坡村村委会
26 | 三江镇朱溪村公路塌方修复 | 周家湾公路塌方修复长28米 | 以评审结果为准 | 15 | 38 | 210 | 12 | 43 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 三江镇人民政府 | 朱溪村村委会
27 | 水东镇溪口村渠道维修 | 20组湖塘湾渠道维修清淤，长230米、均高0.6米、宽0.4米 | 以评审结果为准 | 5 | 56 | 200 | 6 | 22 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 水东镇人民政府 | 溪口村村委会
28 | 小横垅乡治湾村农田护坎建设 | 5组以上农田护坎建设长200米、均高2米、宽0.9米 | 以评审结果为准 | 11 | 340 | 1230 | 69 | 230 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 小横垅乡人民政府 | 治湾村村委会
29 | 黄茅园镇七里村防洪堤建设 | 2组防洪堤建设，长150米，均高4米、宽1米 | 以评审结果为准 | 18 | 45 | 160 | 6 | 19 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 黄茅园镇人民政府 | 七里村村委会
30 | 龙潭镇小黄村防洪堤建设 | 1、2组防洪堤建设，长220米、均高2.5米、宽0.8米 | 以评审结果为准 | 14 | 100 | 600 | 8 | 35 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 龙潭镇人民政府 | 小黄村村委会
31 | 龙庄湾乡进马江村水毁河堤修复 | 禾龙组水毁河堤修复长150米、均宽1米，高2.8米 | 以评审结果为准 | 15 | 100 | 320 | 5 | 14 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 龙庄湾乡人民政府 | 进马江村村委会
32 | 卢峰镇太坪村山塘维修 | 3组烂塘坝体加固、溢洪道修复、塘底清淤 | 以评审结果为准 | 5 | 20 | 66 | 5 | 16 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 卢峰镇人民政府 | 太坪村村委会