2016年县永久基本农田划定工作专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

“十分珍惜和合理利用每一寸土地，切实保护耕地”是我国的一项基本国策。划定基本农田实行永久保护，是贯彻土地基本国策和土地管理法律法规、落实土地利用总体规划、加强耕地保护的重要措施，是确保基本农田保护面积和质量的重要手段，对于优化农用地利用结构和布局，严格耕地保护和集约节约用地制度，促进经济发展方式和资源利用方式的转变，具有十分重要的意义。

为贯彻落实国土资源部、农业部《关于划定基本农田实行永久保护的通知》（国土资发［2009］167号）和《关于加强和完善永久基本农田划定有关工作的通知》（国土资发［2010］218号）精神，在省国土厅和农业厅的统一部署和安排下，我县于2011年启动全域永久基本农田划定工作，并严格按照国家有关规章制度的要求，由湖南省地质环境监测总站承担本次工作任务。为进一步加强永久基本农田保护，落实最严格的耕地保护制度，根据《国土资源部 农业部关于进一步做好永久基本农田划定工作的通知》（国土资发〔2014〕128号）《国土资源部 农业部关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》（国土资发〔2016〕10号）及《湖南省国土资源厅 湖南省农业委员会转发〈国土资源部办公厅 农业部办公厅关于印发〈重点城市周边永久基本农田划定任务论证审核工作方案〉的通知〉的通知》（湘国土资办发〔2016〕33号）文件精神，我县在全域永久基本农田划定工作的基础之上继续开展我县城镇周边、交通沿线及全域永久基本农田划定的优化布局、调整完善工作，全面落实了我县的永久基本农田保护目标，划定我县永久基本农田面积39722公顷，切实将基本农田保护责任层层落实，最终落到地块和农户，真正落实保护责任。

二、项目绩效目标

1.永久基本农田布局调整

在最新的土地利用变更调查成果、耕地质量等别评定成果、县域耕地地力调查与质量评价成果、土地利用总体规划成果及永久基本农田划定成果等资料的基础上，按照城镇由大到小、交通道路等级由高到低、空间由近及远、耕地质量等级由高到低的顺序，对全县城镇周边及交通沿线尚未划为永久基本农田且质量等级达到平均水平以上的现有耕地、尚未划为永久基本农田的新建成高标准农田、《基本农田保护条例》规定应当划为永久基本农田但尚未划入的耕地，均调整划定为基本农田，将地类不符、坡度过大、质量等级较低遭受严重污染的料地划出永久基本农田。

2.永久基本农田信息补充完善

对城镇周边、道路沿线调整划入的永久基本农田开展实地调查，补充完善永久基本农田的保护责任信息；根据耕地等别评价成果和耕地地力调查成果补充完善新划入的基本农田质量信息。

3. 永久基本农田数据库修改

在已完成的永久基本农田数据库的基础上，根据本次永久基本农田的调整情况，对永久基本农田图件进行修改，补充录入调整划入永久基本农田的保护責任、质量信息及新增永久基本农田标识等信息，形成与土地利用总体规划基本农田范围一致的永久基本农田数据库。

4.永久基本农田图表册更新

对修改后的永久基本农田数据库进行面积计算与汇总统计，更新永久基本农田保护图件、统计表格等成果资料。

三、项目绩效评价指标分析情况

1.领导重视方面

永久基本农田划定工作技术性强、任务重、时间紧，政府支持，国土、农业部门重视，其他相关部门的配合是工作顺利完成的关键。工作一经上级部署，我县政府立即成立领导小组，同时，召开了永久基本农田划定动员大会，极大地促进和推动了工作的顺利开展；我县国土资源局高度重视，安排局里相关股室工作人员专职负责，及时研究、协调和解决工作中的各种问题。确定了湖南省遥感中心作为技术承担单位。

2.国土、农业部门协调方面

在永久基本农田划定过程中，县国土资源局和县农业局积极配合工作，在每一项过程中，及时向我县政府汇报工作，与住建、规划、交通、林业、环保等部门做好充分沟通，与我县开发边界和生态保护红线等工作协同开展，与经济社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划等多规合一工作衔接，科学合理地确定永久基本农田划定地块、范围，做到既要保护耕地，又要给我县留下合理发展空间，使划定的基本农田真正能够得到永久保护。

3.资金保障方面

永久基本农田划定工作是国土资源管理的一项基础工作。我县积极落实了经费，将永久基本田划定工作经费纳入财政预算，并严格按照政府采购规定实行公开招投标，确定了中标单位为湖南省地质环境监测总站，中标金额为200万元，实际签订合同款为198.6万元，财政拨付的专项经费198万元，做到专款专用，已全部用于湖南省地质环境监测总站编制经费，确保工作的顺利开展。

4.队伍组织培训方面

我县政府对永久基本农田划定工作高度重视，加强领导，认真部署。在县政府的统一领导下，集中力量，抽调一批业务熟练、作风严谨的同志参加此项工作，确保按时、保质完成工作任务。建立工作联动机制，由县、乡镇政府及有关部门建立部门联席会议制度，各司其职、通力协作、密切配合，认真做好永久基本农田划定工作。

国土资源局组织各乡镇国土所工作人员，对永久基本农田划定工作进行培训学习。在外业调查这一块，由技术单位对一线调查人员进行系统培训，适当情况下，进行一两个点外业调查示范，让各乡镇调查人员对外业调查评价有深层次的认识和较高的操作能力。各乡镇国土所工作人员对永久基本农田划定这项业务了解甚少，如若培训不到位，工作开展难度大，且进度有所影响，因此在培训过程中应对各乡镇外业调查工作人员进行全面培训，仔细听取工作人员疑问，并及时解决工作中遇到的问题。

四、项目管理情况

1.基本农田建设措施

我县将加大财政投入力度，整合涉农资金，吸引社会投资，在永久基本农田保护区和整备区开展高标准农田建设和土地整治。全面推行建设占用耕地耕作层剥离再利用，占用永久基本农田的单位应当按照县政府的要求，将所占用永久基本农田耕作层的土壤改良。实施耕地质量保护提升行动，加大土壤改良、地力培肥与治理修复力度，不断提高永久基本农田质量。新建成的高标准农田作为改变或占用基本农田的补划基础。

2.基本农田保护措施

永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用，或者擅自改变用途。除法律规定的能源、交通、水利军事设施等国家重点建设项目无法避让的外，其他任何建设都不得占用，坚决防止永久基本农田“非农化”。符合法定条件的，需占用和改变永久基本农田的，必须经过可行性论证，确实难以避让的，应当将土地利用总体规划调整方案和永久基本农田补划方案一并报国务院批准，及时补划数量相等、质量相等的永久基本农田。

3.基本农田保护激励措施

各街道及镇政府要加强调查研究和实践探索，完善耕地保护特别是永久基本农田保护政策措施。与整合有关涉农补贴政策、完善粮食主产区利益补偿机制衔接，与生态机制联动，建立耕地保护基金，建立和完善耕地保护激励机制，对农村集体经济组织、农民管护、改良和建设永久基本农田进行补贴，调动我县广大农民保护永久基本农田的积极性。

4.基本农田监管措施

要建立基本农田保护档案、基本农田社会化监督网络，健全基本农田管理制度，建立基本农田长期监测点，定期开展基本农田巡回检查。充分利用卫星遥感、动态巡查、网络信息、群众举报等手段，健全“天上看、地上查、网上管、群众报”的违法行为发现机制，对基本农田进行全天候、全覆盖监测。对违法违规占用、破坏基本农田的行为，动真碰硬，依法依规严肃查处，对重大典型案件，实行挂牌督办，进行公开查处、公开曝光。

五、项目经济性分析

1.坚持保护优先、优化布局

永久基本农田划定和规划调整完善要按照总体稳定、局部微调、应保尽保、量质并重的要求，优先确定永久基本农田布局，把城市周边“围住”、把公路沿线“包住”，优化国土空间开发格局。

2.坚持优进劣出、提升质量

落实国务院土壤污染防治行动计划，将重点地区、重点部位优先保护类和安全利用类耕地优先划入，将受重度污染的严格控制类耕地及其他质量低下耕地按照质量由低到高的顺序依次划出，提升耕地质量，保证农业生产环境安全。

3.坚持特殊保护、管住管好

加强和完善对永久基本农田管控性、建设性和激励约束性保护政策，严格落实永久基本农田保护责任，强化全面监测监管，建立健全“划、建、管、护”长效机制。

六、项目效率性分析

第一阶段：全域永久基本农田划定阶段（2011~2014年）

该阶段的工作主要分为工作准备、方案编制与论证两个方面。工作准备主要包括基础资料收集、初步调查与分析，首先，收集土地利用总体规划资料、土地利用现状调查资料、已有基本农田保护资料、农用地分等资料、其他土地管理相关资料等；然后，将资料成果进行叠加套合，通过初步调查与分析，确定基本农田边界，获取土地利用现状信息和质量等级信息；最终，进行实地核实，核实符合要求之后，再进行方案编制与论证工作。

在初步调查与分析的基础上，拟定基本农田划定方案并进行论证。方案包括基本农田划定方案和相关附件两部分，基本农田划定方案须包括划定方案文本及说明、涉及划定的相关图件、划定前后的基本农田汇总表等内容；相关附件包括已有基本农田划定与保护成果、全域永久基本农田划定成果、相关部门意见等。对于基本农田划定方案，应从组织、经济、技术、公众接受程度等方面，进行可行性论证，征求村民意见，取得相关权益人同意，做好与相关方面的协调。

第二阶段：城镇周边永久基本农田划定阶段（2014~2016年）

该阶段的工作主要包括资料准备、城市周边范围确定、内业比对分析、人工核实确认、确定基本农田布局、核实举证结果汇交等。资料准备主要包括城市土地利用总体规划确定的中心城区规划控制范围、乡镇土地利用总体规划中的规划基本农田图层数据、变更调查成果中的地类图斑数据、最新的耕地质量等级调查与评价成果中的利用等图层、土地利用总体规划图等数据。城市周边范围需要根据年度变更调查数据库和土地利用总体规划数据库来确定，一般直接采用城市土地利用总体规划中心城区规划控制范围作为城市周边范围，对于城市建设用地现状已达到或接近中心城区规划控制范围的，综合考虑该城市土地变更调查反映的城市建设用地分布现状、土地利用总体规划确定的建设用地管制分区等因素，以不跨市级行政界线为原则，适当扩大一定范围来确定城市周边范围。内业比对分析和人工核实确认工作是为了确定城市周边永久基本农田布局。将城市周边范围分别与地类图斑数据、规划基本农田图层数据、耕地质量等别数据进行叠加，从地类图斑图层中提取出耕地图斑，扣除已划为基本农田的图斑，得到城市周边未划入永久基本农田耕地图斑。对已有基本农田数据和未划入永久基本农田耕地进行分析评估，按照相关划定原则进行调入调出，得到城市周边永久基本农田图斑，最后对计算机分析结果进行核实确认，确认图层有没有遗漏，分析结果是否准确、完整，对于存在问题的区域，重新进行比对分析，最终确定城市周边永久基本农田布局。依据初步任务中的“城市周边未划入永久基本农田耕地图层”，运用最新的遥感影像图、土地变更调查、耕地质量等别评定和县域耕地地力调查与质量评价等成果，开展调查摸底、核实举证，并建立核实举证结果数据表、提交核实举证成果，确保城市周边优质耕地、已建成的高标准农田全部纳入永久基本农田划定任务。

第三阶段：优化布局、基本农田保护目标落实阶段（2016~2017年）

本阶段主要工作为全面优化永久基本农田布局，落实基本农田保护目标的阶段，在我县县直部门的直接参与下，配合技术承担单位主要完成了对新调入的永久基本农田进行耕地现状调查、保护责任信息调查与录入、耕地质量信息替换与录入、新增保护标识建设与调查（界桩、标志牌）、2014年、2015年与2016年非耕地对比调出与补划以及数据库更新建设等工作。本阶段工作完成后，我县做到了全面落实土地利用总体规划调整完善确定的基本农田保护目标，做到了将城镇周边、交通沿线等重点区域的优质耕地优先划入基本农田，实现全域基本农田“量质并重、布局优化”的目标，真正实现将优质耕地进行永久保护的目的。我县国土资源管理部门依照经审批通过的基本农田划定方案，根据划定的技术方法与技术要求开展划定工作，依规范录入相关属性，建立数据库，将基本农田落到具体地块，落实保护责任，及时设立统一规范的保护标志，编制、更新数据库、图件、表册等基本农田相关成果资料。

七、项目效益性分析

根据国家和省级要求，按照“优化布局、保证数量、提升质量”原则，此次永久基本农田划定后，我县永久基本农田数量有所增加，符合土地利用总体规划调整完善新下达指标的要求，基本农田集中连片程度有所提高，质量得到提升，特别是城镇周边及交通沿线优质耕地绝大部分划入了基本农田，得到了切实保护。

八、项目后续工作计划

1.文字报告审查

检查文字报告的内容、结构，表述、数据、逻辑关系等的完整性与严谨性。检查技术报告中对项目的各个环节技术方法是否表述清楚，是否符合国家及省级方案对技术的要求。检查报告中引用的各项数据与数据库是否一致报告内表格的内容与文字叙述是否一致。

2.国家审查问题的修改审查

对国家审查发现的问题进行逐条、逐图幅检查，确保国家审查问题修改到位。

九、评价情况及评价结论

为了保证成果质量的可靠性，执行严格的分级检查验收制度。要求采取措施确保永久基本农田划定的数据、图件与实地三者一致，严禁弄虚作假和篡改成果。对虚报、瞒报基本农田数据的，一经发现，将按照有关法律法规追究相关人员责任。按“我县自验、市级初验、省级验收”的程序开展好验收工作，对验收中发现的问题，严令整改。

在整个过程中，充分运用现有的成果和现代化的技术手段，如最新的遥感影像图、土地利用变更调查成果、耕地质量等别调查与评定、县域耕地地力调查与质量评价成果以及土地整治与高标准农田建设项目验收等成果，准确摸清底数、查清潜力，确定应划未划的优质耕地的数量和位置，确保永久基本农田划得实、划得准。通过了省厅验收，获得了省政府下发批文。

十、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

1.存在基本农田“占补质量”不匹配现象

建设用地的选址多依赖于交通便利因素，选址在道路附近，而为了方便现代化农业的发展和大机械作业的方便，基本农田也应选择布局在道路附近，所以存在建设用地和基本农田“抢地盘”的现象。由于多年来形成的固有思维，建设用地占据着主动权，而基本农田往往处于弱势地位，因建设用地需求，往往需要调出，而部分调入的基本农田质量不如被调出的基本农田，虽然整体上耕地数量与耕地质量提高了，但仍存在“占补质量”不匹配现象。在划入过程中，优先把公路等交通沿线优质耕地划入基本农田。

2.基本农田布局不尽合理

除基本农田数量和质量以外，基本农田的布局也严重关系到基本农田保护工作的进行，集中连片的基本农田，有利于现代化农业的发展，有利于减少未来保护工作经济方面的投入，而分散凌乱的基本农田，则不利于大规模的集中作业，长期看来，势必带来管理困难、资金耗费等问题。确保新划入的基本农田，尽量集中连片。

3.村镇各类规划亟待规范，用地管理有待加强

目前，一些村镇耕地保护规划，在制订时缺少前瞻性和长期性，调整和变更的频率较高，而且各规划相互不衔接，在基本农田划定过程中，由于涉及面较广，属性较多，导致“多头”管理局面的出现，这种局面不利于基本农田的统筹管理，各部门之间信息交流缺乏，工作成果分享不到位，大大降低了基本农田的管理成效。

4.改进措施

根据省厅最新下达的基本农田保护目标，科学划定永久基本农田，确实提高基本农田的区位稳定程度，集中连片程度，落地到户程度和信息化程度，全面提高永久基本农田保护的管理水平，做到基本农田划定“依法依规、确保数量、提升质量、落地到户。