溆浦县妇幼保健计划生育服务中心

关于2019年高危孕产精准管理专项支出

绩效自评报告

根据《溆浦县财政局关于开展专项资金支出绩效评价工作的通知》（溆财绩[2020]22号）文件精神，现将我单位2019年高危孕产精准管理项目支出绩效评价工作自查如下。

一、项目基本情况

1、项目概况

高危孕产妇管理是对以下条件的孕产妇进行跟踪管理，并准备好随时救助。1. 年龄小于18岁、大于35岁的第一产产妇(初产妇)，40岁以上的经产妇(已经分娩过一个孩子)。或身材过矮(身高在1.4米以下)，体重过轻(小于45公斤)或过重(大于85公斤)的孕妇。 2. 妊娠合并内科疾病: 在怀孕期间同时有高血压、心脏病、肾炎、肝炎、肺结核、糖尿病、血液病、严重贫血、哮喘、甲状腺功能亢进、子宫良性肿瘤等内科病。 3. 怀孕期间异常: 如母子(女)血型不合、胎儿发育不良、过期妊娠、骨盆太小、多胎妊娠、胎盘位置异常、羊水太多或太少等。

- 项目绩效目标

- 提高围产保健工作质量，规范高危孕产妇管理，有效降低孕产妇、围产儿死亡率，切实保障母婴安全与健康。

二、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2019年财政安排高危孕产妇精准管理项目专项资金80万元。按照当年实际救助人员拨付项目资金。

- 2、项目资金使用情况分析。

2019年实际拨付专项资金25.36万元，完成11人高危孕产妇救助，资金使用方向：高危救助人员17.23万元，宣传资料5.13万元、下乡督导租车1.5万元、下乡督导差旅费1.5万元。

- (二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

溆浦县妇幼保健院为项目实施单位，成立以院长为组长，妇产科、检验科、B超科、基层科等相关科室的人员为成员的领导小组，负责高危孕妇精准管理工作的实施，完善设施、设备和人员的配备。

2、项目管理情况分析

建立各项管理制度及操作常规，制定服务流程，向服务对象说明高危孕妇精准管理的目的、方法及流程，对服务对象做好检查、复查、跟踪随访工作；定期开展督导工作，确保工作质量，定期总结分析项目工作开展情况，找出问题及时解决，以保证工作按时按量保质完成。

(三)项目绩效情况分析

1.项目的经济性分析。

项目成本控制情况：项目资金控制在预算成本80万元范围，当年实际救助人次投入业务经费使用。

2.项目的效率性分析。

项目的实施进度：此次筛查工作于2019年1月启动到年2019年12月底结束。

3.项目实施对经济和社会的影响。

通过项目实施，一是有效地促进妇幼保健计划生育服务中心业务的发展，提升了单位知名度，实现了社会效益和经济效益的双丰收；二是群众意识显著增强，高危妊娠筛查工作是围产保健的重要内容，是降低孕产妇、围产儿死亡率的重要措施之一。为进一步加强高危妊娠管理工作，根据上级有关规定制定此制度。

三、综合评价情况及评价结论

项目依照《溆浦县妇幼保健院高危孕产妇精准管理实施方案》执行，目标明确，程序合理，与方案要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算执行，项目组织实施和管理基本到位，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现。

四、主要经验及做法：

1.组织实施: 成立项目检查工作组, 明确职责。

由县卫计局分管领导为组长, 各相关部门负责人为成员的领导小组, 具体负责高危孕产妇精准管理项目的组织领导, 检查督导工作 , 制定详细实施方案, 明确管理服务对象、方法、内容、步骤和要求，分解任务，落实到部门，确保工作效益。

- 2.健康教育宣传到位：印制宣传资料，大力宣传孕产妇精准管理知识，提高群众的知晓度，使这项惠民政策深入人心。

- 3.经费保障到位有力保障了工作顺利开展.

4.为项目工作提供质量保障: 对检查中发现的危险病例进行追访跟踪，随时准备救助。

5.信息收集和管理;妥善保管个人检查资料, 做好保密工作, 按时上报项目工作进度。

五、存在问题

1.部分群众筛查检查意识淡薄，总是认为自己身体没有什么大事，不会生个缺陷儿，主动参与检测的积极性不高。

2.孕产妇特发情况不稳定。以下几种情况都容易出现高危孕产妇1. 年龄小于18岁、大于35岁的第一产产妇(初产妇)，40岁以上的经产妇(已经分娩过一个孩子)。或身材过矮(身高在1.4米以下)，体重过轻(小于45公斤)或过重(大于85公斤)的孕妇。 2. 妊娠合并内科疾病: 在怀孕期间同时有高血压、心脏病、肾炎、肝炎、肺结核、糖尿病、血液病、严重贫血、哮喘、甲状腺功能亢进、子宫良性肿瘤等内科病。 3. 怀孕期间异常: 如母子(女)血型不合、胎儿发育不良、过期妊娠、骨盆太小、多胎妊娠、胎盘位置异常、羊水太多或太少等。情况多变。

3.高风险干预随访工作难以到位。因产前诊断费用太高，没有纳入医保报销范围，许多群众望而却步，主动放弃进一步检查，留下隐患。

下一步工作建议：今后的工作中，我们将不断改进工作方法和措施，稳步提升筛查率，促进我县高危孕产妇管理项目工作持续健康发展，提高围产保健工作质量，规范高危孕产妇管理，有效降低孕产妇、围产儿死亡率，切实保障母婴安全与健康。促进家庭幸福和谐和经济社会发展做出更大贡献。

1、加大宣传力度，重点对产前筛查、诊断的检查意义和方法进行宣传讲解，促进群众自觉参检意识，及时发现高危孕产妇。

2、加大投入，对产前诊断的费用纳入医保报销范围，减轻群众负担，同时适当扩大检测项目，如地中海贫血、听力、视力等的筛查，有针对地进行精准检测，为群众提供全方位、更科学的检测服务。

3、加大随访力度，全面掌握本辖区内育龄对象的基本情况，全程跟踪，提醒对象在整个孕期及时参加相关检查，尤其是高风险人群的随访，重点跟踪，全程服务。