溆浦县2019年综合档案馆建设项目专项资金绩效自评报告

- 项目基本情况

- 项目概况

为了改善溆浦县档案馆现有场馆严重不能满足日益增长的档案管理需求现状。县综合档案馆按照湘发改投资[2012]687号、怀发改投资[2012]72号、溆发改投[2016]61号批复实施溆浦县综合档案馆建设项目。项目建设地址为：溆浦县卢峰镇散水塘村，占地面积4803.1平方米（7.3亩）；项目建设总面积为6714平方米，其中档案库房面积3357平方米，其他业务用面积3357平方米。项目建设总预算为2014万元，其中中央预算资金482万元，自筹资金1532万元。2016年12月30日招投标办依法依程序进行了项目主体工程招投标，溆浦县鲁艺建筑有限公司中标，中标价为1601万元(合同价为1576万元)（不含配套设施）。

县综合档案馆项目于2017年4月10日正式动工，在主体建筑工程建设至第四层时，按照《溆浦县城乡规划委员会会议纪要》（[2017]第3期）的审议决定，将溆浦县智慧城市指挥中心项目规划设计方案与县综合档案馆项目进行合建，总建筑面积由6714平方米增加到7114平方米，建筑高度由21米调整至23.9米。县财政评审中心于2018年5月21日对县综合档案馆与智慧城市指挥中心合建项目主体工程进行财政评审，项目主体工程招标控制价由1601.3945万元调整至1991.6103万元。按照财政评审中心的评审意见，在评审招投标价19,916,103元的范围内，依工程结算为准。

此外，县综合档案馆与智慧城市指挥中心建设项目配套设施购置款共需866.5万元，其中：消防设备（雾喷淋系统）购置款214.5万元、电梯购置款67.5万元、档案馆数字化加工系统168万元，库房密集架采购安装300万元、工程设计费41.5万元、一楼展厅装修装饰35万元、监理公司监理费32万元、自来水安装款8万元。项目主体工程及配套设施购建款总计2857.5万元。

- 项目绩效目标

2019年度项目绩效目标：1、完成综合档案馆内部装修装饰及配套设施（含专用设备）购置安装；2、完成综合档案馆库房喷淋系统及恒温恒湿装置安装。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年财政预算安排我单位综合档案馆建设项目专项资金2556万元，安排落实738.66万元。

2.项目资金使用情况分析

2019年财政安排落实738.66万元，完成支付734.66万元，综合档案馆建设项目的专项资金主要用于主体工程及配套设施的购建，其中： 综合档案馆主体工程款569.8万元；消防设备购置款107.062万元。

目前已完成了主体建筑的验收（因消防水池与地下泵房等附属工程待完工，消防验收未通过），电梯设备安装、暖通设备安装、档案库房高压细水雾喷淋系统设备安装、档案库房538平方米密集架（444立方米）的购置安装。各层走廊、过道、消防管道、暖通设备出风口装修装饰、一楼展厅装修装饰等工程建设正在实施。

3.项目资金管理情况分析

（1）加强制度建设。我馆根据上级相关政策和实际情况，进一步完善了财务各项规章制度，严格按照该专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

（2）专款专用管理。在资金管理使用上，我馆严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。专项费用拨付时除需经本单位领导层层审批外，还需送往财政部门对口股室审核盖章方予以报账。

（3）会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置档案馆项目进行记账管理，使专项资金来源、去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

（4）加强内外监督。按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

我馆专项支出方面按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费。申报专项均从2019年初计划实施，并于2019年底前完成年度绩效目标。

2.项目管理情况分析

本单位按照相关单位的开支标准，结合本单位的实际工作，对费用开支进行规范化、工作制度规范化，制定适合本单位的《内控手册》，每个项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。资金的拨付要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案、合同等，对符合政府采购要求    的建设合同进行招投标管理。项目负责人对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，创造效益。

（三）项目绩效情况分析

1.项目的经济性分析

项目年度成本（预算）控制情况：坚持厉行节约的原则，严格控制资金预算，项目技术服务费实行公开招标，其他支出按照政府采购价格计算，项目总成本控制在正常范围内，严格按照相关制度执行。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：目前已完成溆浦县综合档案馆建设项目总任务的90%，预计2020年底前全面完成。

（2）项目完成质量：通过项目验收，已完成的项目建设合格率达100%，质量符合国家颁布的《档案馆建设标准》。国家对档案事业和档案馆建设十分关注，颁布了《档案馆建设标准》，规定把档案馆建设成为安全保管党和国家重要档案的基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心、已公开文件利用中心和政府信息公开查阅的法定场所，该项目的实施，将实现国家上述规定目标。

3.项目的效益性分析

项目对改善档案管理人员工作环境、保证档案安全完整、提升档案管理效率具有长远使用价值。

溆浦县综合档案馆建成投入使用后，档案库房将更加安全可靠、更利于完整高质量地保存重要档案资料，档案工作人员工作生活的环境将进一步改善，为提升工作质量更好服务档案使用工作提供基础，同时档案应用条件也大幅改善，为更好应用档案资料，发挥档案服务经济建设和社会发展职能提供物质基础。且档案馆的建筑设施是一项能在较长期时间里持续使用的硬件基础设施，其初次投入建成后，在后续的持续使用中，维护费用相对较低，能持续、低成本、高质量地发挥其功能作用。

溆浦县综合档案馆将承载溆浦县档案管理基础设施的功能，为记录历史、传承文明、服务社会、造福人民发挥长远的历史价值，且随着我国经济社会发展，人们生活水平的日益提高，对精神食粮需求的日益增长，档案管理工作将发挥越来越重要的作用。

三、项目后续工作计划

2020年度，我馆将继续完成综合档案馆内部装修装饰及配套设施（地下泵房及消防水池、围墙、大厅、消防通道路面硬化、周边绿化、雨污分流等建设）购置安装，并完成综合档案馆智能化系统、档案数字化系统及档案库房密集架的购置及安装。

四、评价情况及评价结论

1.专项绩效评价定性分析

本次绩效自评，我单位深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。

2.综合绩效评价

我馆在县委、县政府的正确领导下，档案资料征集、鉴定开放、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、利用服务、编纂、陈列展览以及档案科研和教育培训等方面，以提高我县档案规范化，加强档案保管利用，提供一站式服务，做到便民利民；贯彻落实上级有关地方志工作的方针、政策和指示；征集、整理溆浦县地方史资料，负责组织编纂《溆浦县六十年大事记》，根据2019年度专项资金绩效评价指标得分96.74分。

五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

1.基本经验及主要做法

平时细心工作，按程序规定办事，专款专用，确保资金使用效率和质量。

2.存在的问题及原因

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

3.意见及建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

六、其他

无