## Sheet1
2022/5/26 工程实体质量、安全及资料抽查记录表(质量安全监督)项目(标段)名称：恒辉·今典佳苑商住一体建设项目一标段
钢筋工程
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 5.2.1钢筋进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
2 | 5.2.3对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：1抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；2屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；3最大力下总伸长率不应小于9％。检验方法：检查抽样检验报告。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
3 | 5.5.1钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。悬挑梁、板的钢筋绑扎、后浇带预留钢筋的绑扎应符合设计和规范要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
4 | 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
5 | 5.4.1钢筋的连接方式应符合设计要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
6 | 5.4.2钢筋采用机械连接或焊接连接时，钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
7 | 5.3.3箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩，并应符合下列规定： | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍；对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍；
2圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度，且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍，对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍；
3梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°，弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。
8 | 5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定，受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90％及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》5.4.9钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置，并宜采用专用定位件。定位件应具有足够的承载力、刚度、稳定性和耐久性。定位件的数量、间距和固定方式，应能保证钢筋的位置偏差符合国家现行有关标准的规定。混凝土框架梁、柱保护层内，不宜采用金属定位件。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
9 | 钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆应清理。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
10 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
混凝土工程
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 4.1.2模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
2 | 4.2.5模板安装质量应符合下列规定： | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1模板的接缝应严密；
2模板内不应有杂物、积水或冰雪等；
3模板与混凝土的接触面应平整、清洁；
4用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓；
5对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板。《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》4.4.15模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷脱模剂，脱模剂不得污染钢筋和混凝土接槎处。4.1.3模板及支架应保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和位置准确，且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。
3 | 4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
4 | 7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定： | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次；
2每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次；
3连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次；
4每一楼层取样不得少于一次；
5每次取样应至少留置一组试件。检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告。
5 | 《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》8.3.8柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时，混凝土浇筑应符合下列规定： | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时，柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位确认，可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑；
2柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，应在交界区域采取分隔措施；分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于500mm；
3宜先浇筑强度等级高的混凝土，后浇筑强度等级低的混凝土。
6 | 8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2确定。8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理单位认可后进行处理；对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。8.2.2现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
7 | 8.3.1现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差；混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。8.3.2现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.2的规定。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
8 | 7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
9 | 《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》8.3.10施工缝或后浇带处浇筑混凝土，应符合下列规定： | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
1结合面应为粗糙面，并应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层；
2结合面处应洒水湿润，但不得有积水；
3施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa；
4柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm，接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液成分相同；
5后浇带混凝土强度等级及性能应符合设计要求；当设计无具体要求时，后浇带混凝土强度等级宜比两侧混凝土提高一级，并宜采用减少收缩的技术措施。
10 | 后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
11 | 《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》8.1.3混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于混凝土结构构件的浇筑。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
12 | 楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
13 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
装饰装修工程
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 3.1.1建筑装饰装修工程应进行设计，并应出具完整的施工图设计文件。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
3.1.4（强条）既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时，必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。
2 | 6.1.11（强条）建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
6.1.12（强条）推拉门窗扇必须牢固，必须安装防脱落装置。
3 | 7.1.12（强条）重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
4 | 4.1.11外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
4.2.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝。
5 | 1.1.12（强条）幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
11.1.7幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。当幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件采用螺栓连接时，应有防松动措施。
6 | 幕墙所采用的结构粘结材料符合设计和规范要求。11.1.8玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时，其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776的规定；硅酮结构密封胶应在有效期内使用。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
7 | 应按设计和规范要求使用安全玻璃。8.5.1玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
8 | 10.1.7外墙饰面砖工程施工前，应在待施工基层上做样板，并对样板的饰面砖粘结强度进行检验，检验方法和结果判定应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ／T110的规定。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
10.2.3内墙饰面砖粘贴应牢固。检验方法：手拍检查，检查施工记录。
10.3.4外墙饰面砖粘贴应牢固。检验方法：检查外墙饰面砖粘结强度检验报告和施工记录。
9 | 饰面板安装符合设计和规范要求。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
10 | 14.5.1护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
14.5.2护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。
14.5.3护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。
14.5.4护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏安装应牢固。
11 | 《建筑节能工程施工质量验收标准GB50411-2019》4.2.7-2保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
12 | 《外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-2015》4.0.3外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝。伸缩缝间距不宜大于6m，伸缩缝宽度宜为20mm。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
4.0.4外墙饰面砖伸缩缝应采用耐候密封胶嵌缝。
13 | 《屋面工程质量验收规范GB50207-2012》7.2.7瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100％时，应按设计要求采取固定加强措施。 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
14 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
附着式升降脚手架
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 施工方案 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案，结构设计应进行计算；
2)专项施工方案应按规定进行审核、审批；
3)脚手架提升超过规定允许高度，应组织专家对专项施工方案进行论证。
2 | 安全装置 | □符合 | ☑不符合 | □未涉及 | 脚手架（爬架）：防坠落支座防尘罩缺失
1)附着式升降脚手架应安装防坠落装置，技术性能应符合规范要求；
2)防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上；
3)防坠落装置应设置在竖向主框架处，与建筑结构附着；
4)附着式升降脚手架应安装防倾覆装置，技术性能应符合规范要求；5)升降和使用工况时，最上和最下两个防倾装置之间最小间距应符合规范要求；
6)附着式升降脚手架应安装同步控制装置，并应符合规范要求。
3 | 架体构造 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)架体高度不应大于5倍楼层高度，宽度不应大于1．2m；
2)直线布置的架体支承跨度不应大于7m，折线、曲线布置的架体支撑点处的架体外侧距离不应大于5．4m；
3)架体水平悬挑长度不应大于2m，且不应大于跨度的1／2；
4)架体悬臂高度不应大于架体高度的2／5，且不应大于6m；
5)架体高度与支承跨度的乘积不应大于110m2。
4 | 附着支座 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)附着支座数量、间距应符合规范要求；
2)使用工况应将竖向主框架与附着支座固定；
3)升降工况应将防倾、导向装置设置在附着支座上；
4)附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。
5 | 架体安装 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点；
2)内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，各节点应采用焊接或螺栓连接；
3)架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处；
4)竖向主框架组装高度应与架体高度相等；
5)剪刀撑应沿架体高度连续设置，并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平夹角应为45°～60°。
6 | 架体升降 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置；
2)升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计和规范要求；
3)升降工况架体上不得有施工荷载，严禁人员在架体上停留。
7 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
高处作业吊篮
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 施工方案 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)吊篮安装作业应编制专项施工方案，吊篮支架支撑处的结构承载力应经过验算；
2)专项施工方案应按规定进行审核、审批。
2 | 安全装置 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效；
2)防坠安全锁不应超过标定期限；
3)吊篮应设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳和安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上，不得与吊篮上的任何部位连接；
4)吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。
3 | 悬挂机构 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)悬挂机构前支架不得支撑在女儿墙及建筑物外挑檐边缘等非承重结构上；
2)悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书规定；
3)前支架应与支撑面垂直，且脚轮不应受力；
4)上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处；
5)严禁使用破损的配重块或其他替代物；
6)配重块应固定可靠，重量应符合设计规定。
4 | 钢丝绳 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)钢丝绳不应有断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯及油污和附着物；
2)安全钢丝绳应单独设置，型号规格应与工作钢丝绳一致；
3)吊篮运行时安全钢丝绳应张紧悬垂；
4)电焊作业时应对钢丝绳采取保护措施。
5 | 安装作业 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)吊篮平台的组装长度应符合产品说明书和规范要求；
2)吊篮的构配件应为同一厂家的产品。
6 | 升降作业 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)必须由经过培训合格的人员操作吊篮升降；
2)吊篮内的作业人员不应超过2人；
3)吊篮内作业人员应将安全带用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上；
4)作业人员应从地面进出吊篮。
7 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
高处作业
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 安全帽 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽；
2)安全帽的质量应符合规范要求。
2 | 安全网 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭；
2)安全网的质量应符合规范要求。
3 | 安全带 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)高处作业人员应按规定系挂安全带；
2)安全带的系挂应符合规范要求；
3)安全带的质量应符合规范要求。
4 | 临边防护 | □符合 | ☑不符合 | □未涉及 | 楼层临边防护宽度不够，立杆未设斜撑，稳定性差；楼梯临边防护滞后
1)作业面边沿应设置连续的临边防护设施；
2)临边防护设施的构造、强度应符合规范要求；
3)临边防护设施宜定型化、工具式，杆件的规格及连接固定方式应符合规范要求。
5 | 洞口防护 | □符合 | ☑不符合 | □未涉及 | 电梯井洞口防护未固定到位
1)在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取防护措施；
2)防护措施、设施应符合规范要求；
3)防护设施宜定型化、工具式；
4)电梯井内每隔2层且不大于10m应设置安全平网防护。
6 | 通道口防护 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)通道口防护应严密、牢固；
2)防护棚两侧应采取封闭措施；
3)防护棚宽度应大于通道口宽度，长度应符合规范要求；
4)当建筑物高度超过24m时，通道口防护顶棚应采用双层防护；
5)防护棚的材质应符合规范要求。
7 | 攀登作业 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
1)梯脚底部应坚实，不得垫高使用；
2)折梯使用时上部夹角宜为35°～45°，并应设有可靠的拉撑装置；
3)梯子的材质和制作质量应符合规范要求。
8 | 悬空作业 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)悬空作业处应设置防护栏杆或采取其他可靠的安全措施；
2)悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收，合格后方可使用；
3)悬空作业人员应系挂安全带、佩带工具袋。
9 | 移动式操作平台 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
1)操作平台应按规定进行设计计算；
2)移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不得大于80mm；
3)操作平台应按设计和规范要求进行组装，铺板应严密；
4)操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆，并应设置登高扶梯；
5)操作平台的材质应符合规范要求。
10 | 悬挑式物料钢平台 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
1)悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案，并应进行设计计算；
2)悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，应设置在建筑结构上；
3)斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道；
4)钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台明显处设置荷载限定标牌；
5)钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。
11 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
起重机械通用
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 起重机械的备案、租赁符合要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
2 | 起重机械安装、拆卸符合要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
3 | 起重机械验收符合要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
4 | 按规定办理使用登记。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
5 | 起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
6 | 起重机械的安全装置灵敏、可靠； | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
主要承载结构件完好；
结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求。
7 | 起重机械与架空线路安全距离符合规范要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
8 | 按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
9 | 定期检查和维护保养符合相关要求。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
10 | 在风速达到9m／s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，严禁进行起重机械的安装拆卸作业。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
在风速达到12m／s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止露天的起重吊装作业。
11 | 其他 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
塔式起重机
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 载荷限制装置 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110％时，应切断上升方向的电源，但机构可作下降方向的运动；
2)应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110％，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。
2 | 行程限位装置 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)应安装起升高度限位器，起升高度限位器的安全越程应符合规范要求，并应灵敏可靠；
2)小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关，并应灵敏可靠；
3)回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器，并应灵敏可靠；
4)行走式塔式起重机应安装行走限位器，并应灵敏可靠。
3 | 保护装置 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置，并应符合规范要求；
2)行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置，并应符合规范要求；
3)起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起霞机应安装风速仪，并应灵敏可靠；
4)当塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物时，应安装障碍指示灯。
4 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完好可靠，吊钩的磨损、变形应在规定允许范围内；
2)滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完好可靠，滑轮、卷筒的磨损应在规定允许范围内；
3)钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内，钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求。
5 | 多塔作业 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)多塔作业应制定专项施工方案并经过审批；
2)任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求。
6 | 安拆、验收与使用 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证；
2)安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批；
3)安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认；
4)安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗；
5)塔式起重机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录；
6)实行多班作业，应按规定填写交接班记录。
7 | 按规定在顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
8 | 其他 | □符合 | ☑不符合 | □未涉及 | 1、塔吊未设置专用开关箱，漏电保护器选型不符合标准要求；2、塔身高度已超过50米未设置风速仪；3、安装应急救援预案，编制、审核、批准，使用单位均未签字落实；4、工地旁有运营火车轨道交通，所编制的防护方案不规范；5、施工升降机基础验收表子项目结论空白；
施工升降机
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 安全装置 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)应安装起重量限制器，并应灵敏可靠；
2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠，防坠安全器应在有效的标定期内使用；
3)对重钢丝绳应安装防松绳装置，并应灵敏可靠；
4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关，任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行；
5)底架应安装吊笼和对重缓冲器，缓冲器应符合规范要求；
6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。
2 | 限位装置 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠；
2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠，上、下限位开关安装位置应符合规范要求；
3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0．15m；
4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件；
5)吊笼门应安装机电连锁装置，并应灵敏可靠；
6)吊笼顶窗应安装电气安全开关，并应灵敏可靠。
3 | 防护设施 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，防护围栏的安装高度、强度应符合规范要求，围栏门应安装机电连锁装置并应灵敏可靠；
2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求；
3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平；
4)层门安装高度、强度应符合规范要求，并应定型化。
4 | 附墙架 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)附墙架应采用配套标准产品，当附墙架不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求，制作应满足设计要求；
2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求；
3)附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。
5 | 钢丝绳、滑轮与对重 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立；
2)钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内；
3)钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求；
4)滑轮应安装钢丝绳防脱装置，并应符合规范要求；
5)对重重量、固定应符合产品说明书要求；
6)对重除导向轮或滑靴外应设有防脱轨保护装置。
6 | 安拆、验收与使用 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证；
2)安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批；
3)安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认；
4)安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗；
5)施工升降机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录；
6)实行多班作业，应按规定填写交接班记录。
7 | 按规定制定各种载荷情况下齿条和驱动齿轮、安全齿轮的正确啮合保证措施。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
8 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
模板支撑体系
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 施工方案 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)模板支架搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并应按规定进行审核、审批；
2)模板支架搭设高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN／㎡及以上；集中线荷载20kN／m及以上的专项施工方案，应按规定组织专家论证。
2 | 支架基础 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)基础应坚实、平整，承载力应符合设计要求，并应能承受支架上部全部荷载；
2)支架底部应按规范要求设置底座、垫板，垫板规格应符合规范要求；
3)支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求；
4)基础应采取排水设施，并应排水畅通；
5)当支架设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时应对楼面结构采取加固措施。
3 | 支架构造 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)立杆间距应符合设计和规范要求；
2)水平杆步距应符合设计和规范要求，水平杆应按规范要求连续设置；
3)竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合规范要求。
4 | 支架稳定 | □符合 | ☑不符合 | □未涉及 | 墙体模板斜撑预埋件不符施工方案要求，部分斜撑使用钢丝绳替代撑杆，部分斜撑间距大于2m；转角背楞一体化或搭接措施不到位；
1)当支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施；
2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求；
3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控，基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。
5 | 施工荷载 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内；
2)当浇筑混凝土时，应对混凝土堆积高度进行控制。
6 | 交底与验收 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)支架搭设、拆除前应进行交底，并应有交底记录；
2)支架搭设完毕，应按规定组织验收．验收应有量化内容并经责任人签字确认。
7 | 构配件材质 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)钢管壁厚应符合规范要求；
2)构配件规格、型号、材质应符合规范要求；
3)杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。
8 | 支架拆除 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求；
2)支架拆除前应设置警戒区，并应设专人监护。
9 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
临时用电
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 用电档案 | □符合 | ☑不符合 | □未涉及 | 区域二级配电箱无日常巡检记录
1)总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议，明确各方相关责任；
2)施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案；
3)专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审批程序，实施后应由相关部门组织验收；
4)用电各项记录应按规定填写，记录应真实有效；
5)用电档案资料应齐全，并应设专人管理。
2 | 外电防护 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合规范要求；
2)当安全距离不符合规范要求时，必须采取隔离防护措施，并应悬挂明显的警示标志；
3)防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求，并应坚固、稳定；
4)外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。
3 | 接地与接零保护系统 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统；
2)施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统；
3)保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接；
4)保护零线应单独敷设，线路上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流；
5)保护零线应采用绝缘导线，规格和颜色标记应符合规范要求；
6)保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处作重复接地；
7)接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢；
8)工作接地电阻不得大于4Ω，重复接地电阻不得大于10Ω；
9)施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施，防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω；
10)做防雷接地机械上的电气设备，保护零线必须同时作重复接地。
4 | 配电线路 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
1)线路及接头应保证机械强度和绝缘强度；
2)线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流；
3)线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合规范要求；
4)电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求，严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设；
5)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线，并应按规定接用；
6)室内明敷主干线距地面高度不得小于2．5m。
5 | 配电箱与开关箱 | □符合 | ☑不符合 | □未涉及 | 二级配电断路器下侧私自接线用电负荷，部分用电线缆材质铝芯与施工方案不符
1)施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱；
2)箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求；
3)配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板，保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接；
4)总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠；
5)箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施；
6)箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求；
7)分配箱与开关箱间的距离不应超过30m，开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。
6 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
安全防护
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 有限空间防护 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
10.5.1在易产生有毒有害气体的狭小或密闭的缺氧空间作业前，应检测有毒有害气体和氧含量，根据检测结果及时通风或排风，并应符合下列规定：
1地下管道、烟道、涵洞施工前，应强制送风，且空气中有毒有害气体和氧含量符合要求后方可作业，并应保持空气流通；
2当挖孔桩开挖深度超过5m或有特殊要求时，下孔作业前，应采取机械送风，送风量不应小于25L/s；
3当隧道施工独头掘进长度超过150m时，应采用机械通风，每人供应新鲜空气量不应小于3m3／min，风速不得大于6m/s，全断面开挖时风速不应小于0.15m/s，导洞内不得小于0.15m／s，风管出口距离掌子面不得大于15m；作业前应检测有毒有害气体；
4作业过程中，应监测作业场所空气中氧含量的变化，作业环境空气中氧含量不得小于19.5%；
5不得用纯氧进行通风换气。
2 | 大模板作业防护 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
5.4.2模板安装和拆卸时，作业人员应有可靠的立足点，应采取防护措施，并应符合下列规定：
1在坠落基准面2m及以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑结构的模板，应设置操作平台；
2支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架；
3悬空安装大模板时，应在平台上操作，吊装中的大模板，不得站人和行走；
4拆模高处作业时，应配置登高用具或搭设支架。
3 | 人工挖孔桩作业防护 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
4.4.3基础桩当桩净距小于2.5m时，应采用间隔开挖。相邻排桩跳孔开挖的最小施工净距不得小于4.5m。抗滑桩应间隔开挖，相邻桩孔不得同时开挖。相邻两孔中的一孔浇筑混凝土时，另一孔内不得有作业人员。
4.4.4挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边1m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。
4.4.5桩孔每次开挖深度应符合设计规定，且不得超过1m。混凝土护壁应随挖随浇，上节护壁混凝土强度达到3MPa后，方可进行下节土方开挖施工。
4.4.7孔内作业时，孔口应设专人看守，孔内作业人员应检查护壁变形、裂缝、渗水等情况，并与孔口人员保持联系，发现异常应立即撤出。
4.4.8孔口提升支架应根据跨度、提升重量进行设计计算，各杆件应连接牢固，并应设置剪刀撑。
4 | 施工机具应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33和《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160的规定。 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
5 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
安全管理资料及监督抽测
序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 安全管理资料 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
2 | 危险性较大的分部分项工程资料 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
3 | 基坑工程资料 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
4 | 脚手架工程资料 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
5 | 起重机械资料 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
6 | 模板支撑体系资料 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
7 | 临时用电资料 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
8 | 安全防护资料 | ☑符合 | □不符合 | □未涉及
9 | 其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及
10 | 实体安全监督抽测及其他 | □符合 | □不符合 | ☑未涉及