## 2019年扶贫项目完成情况公告
溆浦县2019年度产业扶贫项目计划完成情况公告
根据《溆浦县2019年统筹整合使用财政涉农资金年终方案》（溆扶〔2019〕9号）和《溆浦县扶贫资金项目公告公示实施细则》（溆财农〔2018〕25号）有关规定，现将我县2019年产业扶贫项目计划完成情况（截止2019年11月底）予以公告。
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 财政资金 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标完成情况 | 减贫机制完成情况
九 | 高标准农田建设项目 |  |  | 3538.69 |  | 0
（一) | 卢峰镇项目区
1 | 哑塘村散水冲片拦溪坝 | 长6米，宽1.5米，高4米3座。长7米，宽1.5米，高5米1座。浆砌石外包混凝土 | 卢峰镇哑塘村散水冲片 | 46.33 | 完成成序时进度的35% | 0 | 解决哑塘村农散水冲片田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
2 | 哑塘村散水冲片灌水渠 | 长700米，宽0.6米，高0.7米。长1220米，宽0.8米，高0.5米。长295米，宽0.5米，高0.3米。长320米，宽0.5米，高0.4米。砼厚0.1米。长600米，宽0.8米，高0.8米,浆石砌 | 卢峰镇哑塘村散水冲片 | 75.97 | 完成成序时进度的32% | 0 | 解决散水冲片农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
3 | 杨家仁村灌溉渠 | 长700米，0.4米×0.4米。长1280米，0.6米×0.6米。长1130米，0.3米×0.4米。砼厚0.1米。 | 卢峰镇杨家仁村 | 44.08 | 完成成序时进度的20% | 0 | 解决杨家仁村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
4 | 白岸头村灌溉渠 | 长1000米，0.4米×0.4米。长1000米，0.3米×0.4米。砼厚0.1米。 | 卢峰镇白岸头村 | 23.74 | 已开工 | 0 | 解决白岸头村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
5 | 麻阳水村洪家潭灌溉渠 | 拆除旧渠道0.4*0.4长285米，新修0.6*0.6长525米。砼厚0.1米。 | 卢峰镇麻阳水村 | 9.74 | 完成成序时进度的68% | 0 | 解决麻阳水村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
6 | 大潭村杨柳冲灌溉渠 | 长960米，0.4*0.5米，砼厚0.1米。 | 卢峰镇大潭村 | 13.65 | 完成成序时进度的25% | 0 | 解决杨柳冲农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
7 | 哑塘村黄花坪片排水渠 | 长300米，宽1米，高1米。长350米，宽0.6米，高0.8米。长490米，宽0.8米，高1米。长800米，高1.5米，宽1.5米。长420米，高1.5米，宽1.5米。.边墙顶宽0.4米,浆石砌 | 卢峰镇哑塘村黄花坪片 | 192.53 | 完成成序时进度的34% | 0 | 解决哑塘村黄花坪片排水问题 | 12月完成预定减贫任务
8 | 麻阳水村排水渠 | 长1290米，1米×1米。长1000米，1.5米×1.5米。长660米，2.4米×1.5米。长345米，2.5米×1.5米。边墙顶宽0.4米,浆石砌 | 卢峰镇麻阳水村 | 273.98 | 完成成序时进度的30% | 0 | 解决阳水村排水问题 | 12月完成预定减贫任务
9 | 杨家仁村岩垴上排水渠 | 长1190米，0.6米×0.6米。长600米，宽0.4米，高0.4米。长400米，0.4米×0.4米。壁砼厚0.1米。长310米，宽1.0米，高1.0米。长410米，宽1.5米，高1.5米。边墙顶宽0.4米,浆石砌 | 卢峰镇杨家仁村 | 114.75 | 完成成序时进度的26% | 0 | 解决杨家仁村排水问题 | 12月完成预定减贫任务
10 | 大潭村红岩举排水渠01 | 长995米，2米×2米。长960米，1.0米×1.0米。边墙顶宽0.5米,浆石砌 | 卢峰镇大潭村 | 183.9 | 完成成序时进度的40% | 0 | 解决红岩举排水问题 | 12月完成预定减贫任务
11 | 红远村（园艺示范场）排水渠 | 长1540米，1.0米×1.0米。边墙顶宽0.4米,浆石砌 | 园艺示范场 | 104.56 | 完成成序时进度的65% | 0 | 解决园艺示范场排水问题 | 12月完成预定减贫任务
12 | 绿化社区排水渠 | 长675米，1.2米×1.2米。边墙顶宽0.4米,浆石砌。长305米，0.5米×0.5米。砼厚0.1米。 | 绿化社区 | 62.74 | 完成成序时进度的46% | 0 | 解决绿化社区排水问题 | 12月完成预定减贫任务
13 | 新庄垅村排水渠 | 长300米，0.4米×0.4米。长300米，0.4米×0.4米。长150米，0.3米×0.2米。砼厚0.1米。 | 新庄垅村 | 16.32 | 已开工 | 0 | 解决新庄垅村排水问题 | 12月完成预定减贫任务
14 | 小址坊村牛头冲排水渠 | 长300米，1.0米×1.0米，边墙顶宽0.4米,浆石砌 | 小址坊村 | 20.37 | 已开工 | 0 | 解决小址坊村牛头冲排水问题 | 12月完成预定减贫任务
15 | 麻阳水村机耕桥 | 桥长3.5米，桥宽4.0米，桥高1.5米3座。桥长4.5米，桥宽4.0米，桥高2.5米1座。 桥长5.5米，桥宽4.0米，桥高2.5米2座 | 卢峰镇麻阳水村 | 35.33 | 完成成序时进度的15% | 0 | 解决麻阳水村农机通行问题 | 12月完成预定减贫任务
16 | 哑塘村黄花坪片生态防护坎 | 长100米，高4米。长20米，高6米。边墙顶宽0.8米,浆石砌 | 卢峰镇哑塘村 | 43.22 | 完成成序时进度的68% | 0 | 解决新哑塘村黄花坪片防洪问题 | 12月完成预定减贫任务
17 | 杨家仁村何家垴生态防护坎 | 长450米，高2.5米，石砌，下角0.8米，顶0.8米 | 杨家仁村何家垴 | 69.94 | 完成成序时进度的80% | 0 | 改善何家垴农田防洪 | 12月完成预定减贫任务
18 | 哑塘村黄花坪片山塘加固维修 | 坝长30米，坝高6.0米2座。坝长30米，坝高4.0米5座。坝长120米，坝高6.0米2座。砼防渗，浆砌石 | 卢峰镇哑塘村 | 109.36 | 完成成序时进度的20% | 0 | 改善哑塘村黄花坪片农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
19 | 伍家湾村山塘加固维修 | 坝长40米，坝高6.0米。砼防渗，浆砌石 | 伍家湾村 | 25.38 | 已开工 | 0 | 改善伍家湾村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
20 | 灯塔村山塘加固维修 | 坝长30米，坝高4.0米1座。砼防渗，浆砌石 | 灯塔村 | 13.38 | 已开工 | 0 | 改善灯塔村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
21 | 菜园村机耕道硬化 | 长2430米，路面宽3.5米，C25砼路面厚0.2米 | 菜园村 | 119.26 | 已开工 | 0 | 改善菜园村村民出行 | 12月完成预定减贫任务
22 | 小址坊村机耕道硬化 | 长380米，路面宽3.5米，C25砼路面厚0.2米 | 小址坊村 | 18.65 | 已开工 | 0 | 改善小址坊村民出行 | 12月完成预定减贫任务
23 | 哑塘村散水冲片机耕道 | 长730米，路面宽3.5米，两侧浆砌石路肩，泥结石路面厚0.20米 | 卢峰镇哑塘村 | 26.1 | 完成成序时进度的57% | 0 | 改善哑塘村散水冲片村民生产出行 | 12月完成预定减贫任务
24 | 麻阳水村机耕道 | 长5321米，路面宽3.5米，两侧浆砌石路肩，泥结石路面厚0.20米 | 卢峰镇麻阳水村 | 205.84 | 完成成序时进度的52% | 0 | 改善麻阳水村民生产出行 | 12月完成预定减贫任务
25 | 杨家仁村机耕道 | 长6945米，路面宽3.5米，两侧浆砌石路肩，泥结石路面厚0.20米 | 卢峰镇杨家仁村 | 237.86 | 完成成序时进度的45% | 0 | 改善杨家仁村民生产出行 | 12月完成预定减贫任务
26 | 小址坊村牛头冲机耕道 | 长600米，路面宽3.5米，两侧浆砌石路肩，泥结石路面厚0.20米 | 小址坊村牛头冲 | 26.76 | 已开工 | 0 | 改善牛头冲村民生产出行 | 12月完成预定减贫任务
27 | 杨家仁村高效节水项目 | 面积947亩，打井，新建泵房，新增抽水泵，铺设管网 | 卢峰镇杨家仁村 | 154.41 | 完成成序时进度的55% | 0 | 改善杨家仁村果树灌溉用水 | 12月完成预定减贫任务
28 | 人民村赵家片区高效节水项目 | 面积184亩，新建2座泵房，新增2台抽水泵，铺设管网 | 卢峰镇人民村赵家 | 30.15 | 完成成序时进度的60% | 0 | 改善人民村赵家片区184亩果树灌溉用水 | 12月完成预定减贫任务
29 | 红远村何家坡片区高效节水项目 | 面积260亩，新建1座泵房，新增1台抽水泵，铺设管网,安装喷头 | 卢峰镇红远村何家坡 | 44.77 | 完成成序时进度的50% | 0 | 改善红远村何家坡片区260亩果树灌溉用水 | 12月完成预定减贫任务
30 | 杨家仁村耕地质量提升 | 耕地质量提升0.3万亩 | 卢峰镇杨家仁村 | 33 | 完成成序时进度的30% | 0 | 提升杨家仁村耕地质量0.3万亩 | 12月完成预定减贫任务
31 | 哑塘村耕地质量提升 | 耕地质量提升0.43万亩 | 卢峰镇哑塘村 | 45.8 | 完成成序时进度的20% | 0 | 提升哑塘村耕地质量0.43万亩 | 12月完成预定减贫任务
32 | 大潭村耕地质量提升 | 耕地质量提升0.3万亩 | 卢峰镇大潭村 | 33 | 完成成序时进度的20% | 0 | 提升大潭村耕地质量0.3万亩 | 12月完成预定减贫任务
33 | 麻阳水村耕地质量提升 | 耕地质量提升0.4万亩 | 卢峰镇麻阳水村 | 44 | 完成成序时进度的20% | 0 | 提升麻阳水村耕地质量0.4万亩 | 12月完成预定减贫任务
34 | 红远村（园艺示范场）耕地质量提升 | 耕地质量提升0.1万亩 | 园艺示范场 | 11 | 完成成序时进度的20% | 0 | 提升园艺示范场耕地质量0.1万亩 | 12月完成预定减贫任务
(二) | 龙潭镇项目区
35 | 新星村柿花垅拦溪坝 | 长度12米，宽1米，高2.5米，浆砌外包砼 | 龙潭镇新星村 | 6.13 | 完成成序时进度的35% | 0 | 解决新星村柿花垅农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
36 | 金厂村拦溪坝 | 长度8米，宽1米，高2.5米3座。长度20米，宽1米，高3.5米1座。浆砌外包砼 | 龙潭镇金厂村 | 29.69 | 完成成序时进度的25% | 0 | 解决金厂村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
37 | 向家冲村11组简冲拦溪坝 | 长度4米，宽1米，高3.5米12座。长度3米，宽1米，高2.5米14座。浆砌外包砼 | 龙潭镇向家冲村 | 125.71 | 完成成序时进度的40% | 0 | 解决向家冲村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
38 | 新星村灌溉渠 | 长度6326米，0.3米×0.4米，砼厚0.1米。 | 龙潭镇新星村 | 79.95 | 完成成序时进度的42% | 0 | 解决新星村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
39 | 金厂村灌溉渠 | 长度4530米，0.3米×0.4米，砼厚0.1米。 | 龙潭镇金厂村 | 53.33 | 完成成序时进度的35% | 0 | 解决金厂村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
40 | 阳雀坡村灌排渠 | 长度7000米，0.3米×0.4米，砼厚0.1米。 | 龙潭镇阳雀坡村 | 82.05 | 完成成序时进度的35% | 0 | 解决阳雀坡村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
41 | 金塘村灌溉渠 | 长度1460米，0.3米×0.4米，砼厚0.1米。 | 龙潭镇金塘村 | 15.93 | 完成成序时进度的30% | 0 | 解决金塘村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
42 | 向家冲村11组简冲灌溉渠 | 长度9760米，0.3米×0.4米，砼厚0.1米。 | 龙潭镇向家冲村 | 118.79 | 完成成序时进度的40% | 0 | 解决向家冲村农田灌溉 | 12月完成预定减贫任务
43 | 新星村向家湾排水渠 | 长280米，1米*1.2米。长200米，1.5米*1.5米。边墙顶宽0.4米,浆石砌。 | 龙潭镇新星村 | 58.69 | 完成成序时进度的36% | 0 | 解决新星村排水问题 | 12月完成预定减贫任务
44 | 金厂村排水渠 | 长200米，1米*1.2米。长200米，1米*1.7米。边墙顶宽0.4米,浆石砌。 | 龙潭镇金厂村 | 46.86 | 完成成序时进度的38% | 0 | 解决金厂村排水问题 | 12月完成预定减贫任务
45 | 向家冲村排水渠 | 长200米，0.5米*1.5米。长53米，0.8米*1米。边墙顶宽0.4米,浆石砌。砼厚0.1米。 | 龙潭镇向家冲村 | 15.85 | 完成成序时进度的32% | 0 | 解决向家冲村排水问题 | 12月完成预定减贫任务
46 | 新星村机耕桥 | 桥长4.5米，宽4.0米，高3.0米1座。桥长5米，宽4.0米，高3.0米1座。钢筋砼 | 龙潭镇新星村 | 9.49 | 完成成序时进度的30% | 0 | 解决新星村农机通行问题 | 12月完成预定减贫任务
47 | 圭洞村机耕桥 | 桥长5米，桥宽4.0米，桥高3.0米（2座） | 龙潭镇圭洞村 | 13.4 | 完成成序时进度的20% | 0 | 解决圭洞村农机通行问题 | 12月完成预定减贫任务
48 | 金塘村生态防护坎 | 长1000米，高1.7米。长400米，高1.7米。边墙顶宽0.6米,浆石砌。 | 龙潭镇金塘村 | 112.7 | 完成成序时进度的20% | 0 | 改善金塘村农田防洪 | 12月完成预定减贫任务
49 | 金厂村田机耕道 | 长1760米，路面宽3.5m，两侧浆砌石路肩，砂石路面厚0.20m | 龙潭镇金厂村 | 89.91 | 完成成序时进度的40% | 0 | 改善金厂村村民出行 | 12月完成预定减贫任务
50 | 阳雀坡村机耕道 | 长2550米，路面宽4m，两侧浆砌石路肩，砂石路面厚0.20m | 龙潭镇阳雀坡村 | 92.24 | 完成成序时进度的32% | 0 | 改善阳雀坡村村民出行 | 12月完成预定减贫任务
51 | 金塘村耕地质量提升 | 耕地质量提升0.1万亩 | 龙潭镇金塘村 | 11 | 完成成序时进度的20% | 0 | 提升金塘村耕地质量0.1万亩 | 12月完成预定减贫任务
52 | 金厂村耕地质量提升 | 耕地质量提升0.15万亩 | 龙潭镇金厂村 | 16.5 | 完成成序时进度的20% | 0 | 提升金厂村耕地质量0.15万亩 | 12月完成预定减贫任务
53 | 向家冲村耕地质量提升 | 耕地质量提升0.2万亩 | 龙潭镇向家冲 | 22 | 完成成序时进度的20% | 0 | 提升向家冲村村耕地质量0.2万亩 | 12月完成预定减贫任务
54 | 阳雀坡村耕地质量提升 | 耕地质量提升0.15万亩 | 龙潭镇阳雀坡村 | 16.5 | 完成成序时进度的25% | 0 | 提升阳雀坡村耕地质量0.15万亩 | 12月完成预定减贫任务
55 | 新星村耕地质量提升 | 耕地质量提升0.11万亩 | 龙潭镇新星村 | 12.1 | 完成成序时进度的25% | 0 | 提升新星村耕地质量0.11万亩 | 12月完成预定减贫任务
十 | 电商扶贫 |  |  | 21 |  | 21
1 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 三江镇同堂村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
2 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 三江镇公鸡村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
3 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 三江镇坪坡村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
4 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 三江镇青树村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
5 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 三江镇石牛寨村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
6 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 思蒙镇管竹垅村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
7 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 思蒙镇仁里冲村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
8 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 统溪河镇白竹坡村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
9 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 统溪河镇牛溪村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
10 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 小横垅乡高台村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
11 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 小横垅乡罗子山村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
12 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 小横垅乡月溪村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
13 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 沿溪乡荆竹山村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
14 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 沿溪乡朱家园村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
15 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 中都乡高坪村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
16 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 中都乡长丰村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
17 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 祖师殿镇水田庄村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
18 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 祖师殿镇王钊溪村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
19 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 葛竹坪镇横路村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
20 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 葛竹坪镇里木墩村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
21 | 贫困村电商服务站建设 | 建设贫困村电商服务站。实际面积不小于50平方米，含台式电脑一台、32寸液晶电视机一台、正规pos机一台、扫描枪一个、监控一个、金属货架1个。 | 葛竹坪镇鹿山村 | 1 | 已完工 | 1 | 增收5000元至 10000元 | 完成预定减贫任务
十一 | 小额扶贫贷款贴息 |  |  | 492.98 |  | 393.8
1 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决北斗溪镇小额扶贫贷款贴息171户 | 北斗溪 | 25 | 已完成 | 19.6146 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
2 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决卢峰镇小额扶贫贷款贴息304户 | 卢峰 | 27 | 已完成 | 23.521 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
3 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决大江口镇小额扶贫贷款贴息322户 | 大江口 | 51 | 已完成 | 40.679 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
4 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决低庄镇小额扶贫贷款贴息180户 | 低庄 | 17 | 已完成 | 13.1786 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
5 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决葛竹坪乡小额扶贫贷款贴息120户 | 葛竹坪 | 17 | 已完成 | 15.1101 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
6 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决观音阁镇小额扶贫贷款贴息134户 | 观音阁 | 10 | 已完成 | 8.5611 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
7 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决黄茅园镇小额扶贫贷款贴息117户 | 黄茅园 | 13 | 已完成 | 10.1281 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
8 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决均坪小额扶贫贷款贴息94户 | 均坪 | 13 | 已完成 | 10.9115 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
9 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决两丫坪镇小额扶贫贷款贴息86户 | 两丫坪 | 12 | 已完成 | 8.8277 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
10 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决龙潭镇小额扶贫贷款贴息415户 | 龙潭 | 35.98 | 已完成 | 24.8757 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
11 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决龙庄湾乡小额扶贫贷款贴息85户 | 龙庄湾 | 8 | 已完成 | 6.7731 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
12 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决桥江镇小额扶贫贷款贴息228户 | 桥江 | 25 | 已完成 | 19.2862 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
13 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决三江镇小额扶贫贷款贴息282户 | 三江 | 40 | 已完成 | 31.3866 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
14 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决深子湖镇小额扶贫贷款贴息242户 | 深子湖 | 34 | 已完成 | 26.5232 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
15 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决舒溶溪乡小额扶贫贷款贴息44户 | 舒溶溪 | 5 | 已完成 | 4.2053 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
16 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决双井镇小额扶贫贷款贴息295户 | 双井 | 29 | 已完成 | 21.9492 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
17 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决水东镇小额扶贫贷款贴息114户 | 水东 | 18 | 已完成 | 15.6107 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
18 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决思蒙乡小额扶贫贷款贴息67户 | 思蒙 | 10 | 已完成 | 8.495 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
19 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决淘金坪乡小额扶贫贷款贴息85户 | 淘金坪 | 10 | 已完成 | 9.0558 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
20 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决统溪河镇小额扶贫贷款贴息105户 | 统溪河 | 15 | 已完成 | 12.977 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
21 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决小横垅乡小额扶贫贷款贴息116户 | 小横垅 | 22 | 已完成 | 16.5452 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
22 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决沿溪乡镇小额扶贫贷款贴息124户 | 沿溪 | 16 | 已完成 | 13.8457 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
23 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决油洋乡镇小额扶贫贷款贴息198户 | 油洋 | 23 | 已完成 | 18.237 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
24 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决中都乡镇小额扶贫贷款贴息56户 | 中都 | 7 | 已完成 | 5.4074 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
25 | 小额扶贫贷款贴息 | 解决祖师殿乡镇小额扶贫贷款贴息99户 | 祖师殿 | 10 | 已完成 | 8.0985 | 解决贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
十二 | 产业扶贫致富带头人 培训 | 培训284人 | 全县25个乡镇 | 127.6 | 已完成 | 126.38 | 284人培训带动贫困户脱贫 | 已完成预定减贫任务
十三 | 光伏发电 | 建成总装机容量2.1MW，年平均上网电量180MWh，覆盖35个村光伏扶贫分布式发电站项目。 | 双井镇和平村、桥江镇八门村 | 530 | 已完成 | 530 | 贫困村光伏发电，帮扶贫困人口1220人。 | 已完成预定减贫任务
十四 | 自主产业奖补 |  |  | 2821.634 |  | 2821.634
1 | 自主发展产业奖补 | 1063户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 双井镇 各村 | 183.147 | 已完成 | 183.147 | 解决1345户5413人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
2 | 自主发展产业奖补 | 504户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 统溪河镇 各村 | 56.5155 | 已完成 | 56.5155 | 解决816户3410人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
3 | 自主发展产业奖补 | 495户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 两丫坪镇 各村 | 71.8335 | 已完成 | 71.8335 | 解决663户2500人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
4 | 自主发展产业奖补 | 585户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 思蒙镇 各村 | 113.506 | 已完成 | 113.506 | 解决904户3805人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
5 | 自主发展产业奖补 | 756户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 水东镇 各村 | 86.4396 | 已完成 | 86.4396 | 解决1271户5298人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
6 | 自主发展产业奖补 | 484户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 中都乡 各村 | 70.475 | 已完成 | 70.475 | 解决567户2332人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
7 | 自主发展产业奖补 | 486户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 北斗溪镇 各村 | 76.5164 | 已完成 | 76.5164 | 解决615户2542人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
8 | 自主发展产业奖补 | 800户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 葛竹坪镇各村 | 144.535 | 已完成 | 144.535 | 解决853户3337人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
9 | 自主发展产业奖补 | 456户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 黄茅园镇各村 | 50.6221 | 已完成 | 50.6221 | 解决829户3325人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
10 | 自主发展产业奖补 | 775户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 均坪镇 各村 | 107.02 | 已完成 | 107.02 | 解决815户3247人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
11 | 自主发展产业奖补 | 1279户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 三江镇 各村 | 168.9843 | 已完成 | 168.9843 | 解决1411户5903人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
12 | 自主发展产业奖补 | 397户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 舒溶溪乡各村 | 61.48 | 已完成 | 61.48 | 解决539户2210人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
13 | 自主发展产业奖补 | 586户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 油洋乡 各村 | 98.6538 | 已完成 | 98.6538 | 解决638户2307人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
14 | 自主发展产业奖补 | 307户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 淘金坪乡 各村 | 59.9 | 已完成 | 59.9 | 解决411户1864人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
15 | 自主发展产业奖补 | 584户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 祖师殿镇各村 | 100.1276 | 已完成 | 100.1276 | 解决757户3045人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
16 | 自主发展产业奖补 | 308户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 龙庄湾乡 各村 | 63.922 | 已完成 | 63.922 | 解决431户1682人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
17 | 自主发展产业奖补 | 1038户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 大江口镇各村 | 177.0588 | 已完成 | 177.0588 | 解决1120户4318人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
18 | 自主发展产业奖补 | 872户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 龙潭镇 各村 | 165.6364 | 已完成 | 165.6364 | 解决1157户4271人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
19 | 自主发展产业奖补 | 1214户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 卢峰镇 各村 | 233.977 | 已完成 | 233.977 | 解决1301户4955人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
20 | 自主发展产业奖补 | 639户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 低庄镇 各村 | 97.7147 | 已完成 | 97.7147 | 解决778户2952人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
21 | 自主发展产业奖补 | 689户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 观音阁镇 各村 | 80.369 | 已完成 | 80.369 | 解决1077户4061人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
22 | 自主发展产业奖补 | 1262户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 桥江镇 各村 | 223.4913 | 已完成 | 223.4913 | 解决1722户6644人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
23 | 自主发展产业奖补 | 1287户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 深子湖镇各村 | 216.366 | 已完成 | 216.366 | 解决1963户7851人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
24 | 自主发展产业奖补 | 256户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 小横垅乡各村 | 38.765 | 已完成 | 38.765 | 解决315户1277人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
25 | 自主发展产业奖补 | 430户建档立卡贫困户发展产业奖补 | 沿溪乡 各村 | 74.578 | 已完成 | 74.578 | 解决596户2491人建档立卡贫困人口产业发展 | 已完成预定减贫任务
十五 | 农业四跟四走产业发展 |  |  | 5696.84 |  | 5427.75
1 | 葛竹坪镇双江村养蛇产业项目 | 养蛇5000条 | 双江村 | 84 | 已完工 | 84 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
2 | 卢峰镇车头村柑桔产业园提效项目 | 滴灌设施100亩、园区机耕道及主干道整修，管护房及育苗圃等配套设施建设 | 车头村 | 68.5 | 已完工 | 68.5 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
3 | 卢峰镇雷峰山村油茶种植项目 | 新建油茶基地260亩 | 雷峰山村 | 43.9 | 完成序时进度70% | 20 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 12月完成预定减贫任务
4 | 卢峰镇麻阳水村蛋鸡养殖项目 | 建设2.4万羽标准化鸡场一栋1660平方米及配套设施 | 麻阳水村 | 92.3 | 完成序时进度70% | 45 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 12月完成预定减贫任务
5 | 卢峰镇南华山村蛋鸡养殖扩建项目 | 扩建养殖场1500平方米及配套养殖设备 | 南华山村 | 73 | 已完工 | 73 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
6 | 卢峰镇双江口村柑桔高标准栽培项目 | 新建优质柑桔园100亩 | 双江口村 | 24.35 | 已完工 | 24.35 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
7 | 卢峰镇杨家仁村柑桔基地项目 | 新建50亩春见柑桔基地及基地的水、电、路的建设 | 杨家仁村 | 24.8 | 完成序时进度70% | 10 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 12月完成预定减贫任务
8 | 卢峰镇瑶头村果蔬优质种苗项目 | 新建移动苗床1140平方米 | 瑶头村 | 10 | 已完工 | 10 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
9 | 均坪镇先锋村养牛基地建设项目 | 养牛40头，种草100亩 | 先锋村 | 50 | 已完工 | 50 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
10 | 创业农牧养殖及竹笋加工项目 | 新建竹笋加工厂 | 淘金坪乡令溪塘村；水东镇银湖村 | 151.5 | 已完工 | 151.5 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
11 | 淘金坪乡双江潭村油茶农林观光项目 | 2500亩油茶抚育；油茶基地农业休闲观光建设 | 双江潭村 | 97 | 已完工 | 77.6 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
12 | 水东镇溪口村油茶基地项目 | 新建油茶加工坊 | 溪口村 | 45.5 | 已完工 | 45.5 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
13 | 水东镇标东垅村生态农业项目 | 扩建20亩观光农业基地，600亩油茶管护 | 标东垅村 | 55.6 | 已完工 | 55.6 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
14 | 水东镇黑岩村黄桃基地项目 | 种植190亩黄桃 | 黑岩村 | 35 | 已完工 | 35 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
15 | 水东镇联合村苗木种植产业项目 | 扩建20亩油茶育苗基地 | 联合村 | 61.75 | 已完工 | 61.75 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
16 | 中都乡中都村优质茶叶项目 | 新建优质茶叶基地500亩 | 中都村 | 181 | 已完工 | 181 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
17 | 黄茅园镇横坡村姜氏白丝糯项目 | 白丝糯加工及销售 | 横坡村 | 9.4 | 已完工 | 9.4 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
18 | 黄茅园镇合田村白丝糯种植糍粑加工项目 | 500亩白丝糯种植，糍粑加工 | 合田村 | 40.9 | 已完工 | 40.9 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
19 | 黄茅园镇大埠村金秋梨猕猴桃项目 | 新建金秋梨，猕猴桃50亩 | 大埠村 | 32.5 | 未开工 | 0 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 12月份完成预定减贫任务
20 | 油洋乡大址坊村竹鼠养殖产业扶贫项目 | 改造升级养殖厂房350平米；新建500平米立体养殖厂房及配套设施，新增养殖规模3000只； | 小址坊村、麻溪村 | 74.85 | 已完工 | 74.85 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
21 | 油洋乡来溪村中药材种植产业项目 | 修建机耕道1200米，看护房1栋，种植黄精70亩，吴茱萸15亩，玉竹35亩。 | 来溪村 | 42.9 | 已完工 | 20.58 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
22 | 油洋乡小址坊村柑桔种植产业项目 | 新建柑桔园200亩。 | 小址坊村 | 57 | 已完工 | 57 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
23 | 油洋乡长坡村油茶种植产业项目 | 修建机耕道800米，土地流转、翻耕90亩，种植油茶204亩。 | 长坡村 | 17.85 | 已完工 | 14.2 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
24 | 嘉菲新建柑桔、紫薯、香芋种植基地项目 | 新建柑橘200亩、新建紫薯200亩、种植香芋200亩、改扩建柑桔基地200亩 | 桥江镇楚垅村、章池村；双井镇和平村；卢峰镇红远村 | 421.94 | 已完工 | 421.94 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
25 | 桥江镇河上坡村管护柑桔项目 | 管护柑桔60亩 | 河上坡村 | 17 | 已完工 | 17 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
26 | 桥江镇林家坡村新建柑桔项目 | 新建柑桔100亩 | 林家坡 | 67 | 已完工 | 67 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
27 | 桥江镇罗卜田村新建柑桔项目 | 新建柑桔50亩 | 罗卜田村 | 27.7 | 已完工 | 27.7 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
28 | 桥江镇大湾村新建柑桔项目 | 新建柑桔100亩 | 大湾村 | 65 | 已完工 | 65 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
29 | 宝山茶叶基地新建及产权收购（飞地模式）项目 | 收购68.8亩茶叶基地 | 祖师殿镇清潭村、坪头村 | 72.5 | 已完工 | 72.5 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
30 | 北斗溪镇松林村瑶利达红薯粉厂项目 | 红薯粉厂配套设施 | 松林村 | 45 | 已完工 | 45 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
31 | 大江口镇虎皮溪村菜牛养殖产业发展项目 | 建设50头以上菜牛养殖基地 | 虎皮溪村 | 30 | 已完工 | 30 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
32 | 大江口立新村金脆枣示范基地项目 | 金脆枣示范基地240亩 | 立新村 | 26 | 已完工 | 26 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
33 | 大江口清江屯村脐橙标准化生产示范基地项目 | 纽荷尔脐橙标准化生产示范基地204亩 | 清江屯村 | 19.3 | 已完工 | 19.3 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
34 | 淳香柑桔基地管护、新建及仓储加工设施改扩建项目 | 提质改造柑桔基地620亩 | 白沙村 | 242.5 | 已完工 | 242.5 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
35 | 低庄镇东门头村柑桔扶贫项目 | 新建柑桔基地120亩 | 东门头、岩头村 | 17.8 | 已完工 | 17.8 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
36 | 低庄镇柑桔扶贫项目 | 新建柑桔基地200亩 | 双井镇水集村 | 19.9 | 已完工 | 19.9 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
37 | 低庄镇金凤村种殖扶贫项目 | 新建保护地西瓜80亩 | 金凤村 | 45 | 已完工 | 45 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
38 | 低庄镇后村湾村柑桔扶贫项目 | 新建柑桔基地100亩 | 后村湾村 | 54 | 已完工 | 54 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
39 | 低庄镇思溪村养殖扶贫项目 | 新增养猪400头 | 思溪村 | 57.5 | 已完工 | 57.5 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
40 | 低庄镇荆湖村柑桔扶贫项目 | 新建柑桔基地150亩 | 荆湖村 | 46.9 | 已完工 | 46.9 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
41 | 低庄镇牌子田村柑桔扶贫项目 | 新建柑桔基地150亩 | 牌子田村 | 39 | 已完工 | 39 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
42 | 低庄镇月塘村柑桔扶贫项目 | 新建柑桔基地60亩 | 月塘村 | 17.1 | 已完工 | 17.1 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
43 | 低庄镇莲塘村柑桔扶贫项目 | 新建柑桔基地100亩 | 莲塘村 | 35.9 | 已完工 | 35.9 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
44 | 低庄镇严家坡村柑桔扶贫项目 | 新建柑桔基地200亩 | 严家坡村 | 20.6 | 已完工 | 20.6 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
45 | 恒森农业食品加工扶贫车间项目 | 新建食品加工生产线一条 | 金子湖村、红花园工业区 | 82 | 已完工 | 82 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
46 | 深子湖镇荞子湾村猕猴桃基地建设项目 | 新建猕猴桃20亩、管护猕猴桃60亩 | 荞子湾村 | 43.8 | 已完工 | 43.8 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
47 | 深子湖镇圣人山村中药材基地建设项目 | 新建中药材从楼30亩 | 圣人山村 | 30.6 | 已完工 | 30.6 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
48 | 龙潭镇横板桥村农产品加工项目 | 肉食品加工配套设备 | 横板桥村 | 70.8 | 已完工 | 70.8 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
49 | 观音阁镇优质稻、飞防项目 | 扩大优质稻、飞防规模 | 赤洪村丁桥村 | 50.5 | 已完工 | 50.5 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
50 | 观音阁镇丁桥村苗木培育项目 | 新建苗木70亩 | 丁桥村 | 19.9 | 已完工 | 19.9 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
51 | 观音阁镇仑斗坪村黄金贡柚项目 | 扩建黄金贡柚200亩 | 仑斗坪村 | 62.8 | 已完工 | 62.8 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
52 | 观音阁镇赤洪村绿之然大米加工项目 | 扩大大米加工生产线 | 赤洪村 | 60 | 已完工 | 60 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
53 | 观音阁镇莲花台村牛养殖项目 | 扩增200头肉牛养殖 | 莲花台村 | 44.85 | 已完工 | 44.85 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
54 | 观音阁镇仑斗坪村鸡鸭养殖项目 | 扩建养殖基地30亩，养殖鸡鸭10000羽 | 仑斗坪村 | 15.7 | 已完工 | 3.14 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
55 | 观音阁镇铁溪垅村柑橘紫薯套种项目 | 新建柑橘、紫薯50亩 | 铁溪垅村 | 26.1 | 已完工 | 5.22 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
56 | 万木春油茶基地改扩建项目 | 改扩建高产油茶基地960亩 | 思蒙镇黄家庄村 | 363.6 | 已完工 | 363.6 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
57 | 思蒙镇管竹垅村养鸡基地项目 | 新增6万羽鸡苗 | 管竹垅村 | 34.4 | 已完工 | 27.52 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
58 | 两丫坪镇黄金村冬桃基地新建 | 新建映霜红冬桃基地230亩 | 两丫坪镇黄金村 | 70.3 | 项目已完成50% | 35 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 12月份完成预定减贫任务
59 | 龙庄湾乡白银塘村猕猴桃玉竹项目 | 猕猴桃玉竹管护60亩 | 白银塘村 | 20.2 | 已完工 | 0 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
60 | 三江镇梅兰村农产品加工项目 | 农产品加工 | 梅兰村12组 | 34.9 | 已完工 | 34.9 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
61 | 双井镇宝塔村水果产业项目 | 水果产业320亩 | 宝塔村 | 36 | 已完工 | 36 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
62 | 双井镇和平村水果基地建设 | 新建黄桃200亩 | 和平村 | 65 | 已完成序时进度40% | 26 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 12月完成预定减贫任务
63 | 双井镇水集村柑橘种植基地建设 | 新建桔园112亩 | 水集村 | 45 | 已完工 | 45 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
64 | 双井镇塘下垅村水果基地项目 | 新建黄桃50亩，柑橘100亩 | 塘下垅村 | 90 | 已完工 | 90 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
65 | 沿溪乡过江坡村扩建瑶茶项目 | 扩建瑶茶基地200亩 | 过江坡村 | 39 | 已完工 | 39 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 已完成预定减贫任务
66 | 沿溪乡金鸡垅村中药材项目 | 中药材加工 | 金鸡垅村 | 47 | 已完工 | 47 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 已完成预定减贫任务
67 | 沿溪乡青坡村黄桃扩建项目 | 黄桃扩建 | 青坡村 | 30 | 已完工 | 30 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 已完成预定减贫任务
68 | 小横垅乡大同村长豆角种植加工项目 | 新建长豆角种植基地50亩 | 大同村 | 19 | 已完工 | 19 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 已完成预定减贫任务
69 | 小横垅乡高台村羊肚菌种植加工项目 | 羊肚菌种植75亩及加工场地建设 | 高台村 | 46.85 | 已完工 | 46.85 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 已完成预定减贫任务
70 | 小横垅乡雷坡村葡萄园项目 | 新建葡萄园90亩 | 雷坡村 | 21 | 已完工 | 21 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 已完成预定减贫任务
71 | 小横垅乡月溪村密薯种植加工项目 | 新建蜜薯加工厂及场地 | 月溪村 | 29.8 | 已完工 | 29.8 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 已完成预定减贫任务
72 | 祖师殿镇赤溪村金秋梨改良项目 | 改良120亩金秋梨 | 赤溪村 | 67.5 | 已完工 | 67.5 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
73 | 祖师殿镇青龙溪村黄牛养殖项目 | 新增黄牛养殖100头 | 青龙溪村 | 50 | 已完工 | 50 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
74 | 祖师殿镇令吉冲村高山养鸡项目 | 养殖30000羽土鸡、野鸡，油茶300亩 | 令吉冲村 | 20 | 已完工 | 20 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
75 | 溆浦县绿之然农业科技产业园 | 5万吨稻谷加工大米生产线一条，5千吨植物油生产线一条，日烘干100吨稻谷烘干生产线，1万吨稻谷仓储 | 观音阁镇赤洪村 | 360 | 已完工 | 360 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
76 | 食用菌产业扶贫项目 | 食用菌标准化出菇房2000平方米及食用菌原材料堆放场地3000平方米，原材料发酵池5个等生产配套设施 | 卢峰镇漫水村 | 360 | 已完工 | 360 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
77 | 嘉菲电商仓储物流中心项目 | 新建仓库4500平米，5千吨柑桔仓储选果洗果生产线一条，10万个柑桔周转箱，冷藏库2个 | 卢峰镇红远村 | 390 | 已完工 | 390 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
78 | 淘金坪乡创业农牧农业基地基础设施建设项目 | 养殖场粪污运输车1辆、干粪机1套及粪污处理环保设备 | 淘金坪乡 | 42 | 已完工 | 42 | 已投入财政扶贫资金168万元新增生猪养殖1200头，黑猪100头。前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。帮扶343户贫困户1121人。 | 完成预定减贫任务
79 | 北斗溪镇宝山村基地基础设施建设 | 建设茶园游步道500米及机耕道硬化 | 宝山村 | 11.6 | 已完工 | 11.6 | 已投入财政扶贫资金58万元购买77.5亩三年生茶叶基地产权，形成权属贫困户所有的物化资产。收益分配按6:3:1，其中贫困户占60%。帮扶102户贫困户422人。 | 完成预定减贫任务
80 | 北斗溪镇松林村基地基础设施建设 | 建设果园蓄水池1个及电排设施1套，修建通果园公路200米 | 松林村 | 7.4 | 未开工 | 0 | 已投入财政扶贫资金37万元，新建柑桔基地100亩。前3年每年按财政投入资金8%保底分红；后2年每年按60%分红和返还财政帮扶资金本金。帮扶63户贫困户252人 | 12月份完成预定减贫任务
81 | 北斗溪镇茅坡村基地基础设施建设 | 修建养殖场蓄水池1个及通养殖场公路300米 | 茅坡村 | 2 | 未开工 | 0 | 已投入财政扶贫资金10万元，新建养鸡2000羽。前3年每年按财政投入资金8%保底分红；后2年每年按60%分红和返还财政帮扶资金本金。帮扶20户贫困户72人 | 12月份完成预定减贫任务
82 | 北斗溪镇华荣村基地基础设施建设 | 建设果园蓄水池2个及电排设施1套，修建通果园公路400米。 | 华荣村 | 6 | 已完工 | 6 | 已投入财政扶贫资金30万元，新建柑桔基地100亩。前3年每年按财政投入资金8%保底分红；后2年每年按60%分红和返还财政帮扶资金本金。帮扶74户贫困户281人 | 完成预定减贫任务
83 | 祖师殿镇园艺场柑桔基地改扩建项目 | 改造柑桔基地120亩，管护400亩 | 祖师殿镇星光村 | 120 | 已完工 | 120 | 前5年每年按财政投入资金8%保底分红；5年后按项目实际经营情况重新制定帮扶协议，按不低于8%协商约定收益比例或返还财政帮扶资金本金。 | 完成预定减贫任务
十六 | 旅游扶贫 |  |  | 1537.8 |  | 1537.47
1 | 湖南省雪峰山生态文化旅游项目 | 山背景区休闲农庄土建及装修等工程建设；阳雀坡景区公路加宽加固工程、场地平整及旅游配套设施建设 | 龙潭镇、葛竹坪镇 | 1288.2 | 已完工 | 1287.87 | 受益贫困户2394户8031人,按绩效目标今年贫困户入股资金8%分红已到位 | 完成预定减贫任务
2 | 大江口飞水洞雄狮山乡村旅游项目 | 飞水洞雄狮山旅游开发及玻璃栈道等相关附属设施建设 | 飞水洞村 | 249.6 | 已完工 | 249.6 | 受益贫困户644户2089人,按绩效目标今年贫困户入股资金8%分红已到位 | 完成预定减贫任务
监督举报电话：3511777，3226377，12317。
溆浦县农业农村局 2019年11月30日