桥政发[2021]35号

关于印发《桥江镇持证残疾人基本状况调查工作实施方案》的通知

各村（居）委会、镇属各部门:

经批准，现将《桥江镇持证残疾人基本状况调查工作实施方案》印发给你们，请遵照执行。

桥江镇人民政府

2021年9月2日

桥江镇持证残疾人基本状况调查工作实施

方案

此次持证残疾人基本状况调查(以下简称状况调查)是在残疾人事业面临新形势、新任务的情况下，在动态更新工作长效机制下对工作方式的升级，为全面调查了解全镇持证残疾人基本状况和需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持，健全完善残疾人福利制度，落实我镇持证残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况，建立覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务机制，并逐步建立覆盖所有残疾人的信息化服务平台，依据《国务院残工委办公室关于印发<全国持证残疾人基本状况调查实施方案>的通知》(残工委办发(2021)1号)要求，制定本方案。

一、指导思想

为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻

习近平总书记关于残疾人事业的重要指示，落实党中央、国务院、省、市、县各级关于残疾人事业的新部署新要求，助力“十四五”时期及乡村振兴中残疾人事业高质量发展，进一步打造我镇残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作升级版。

二、工作步骤及内容

(一)会议培训。因目前新冠疫情防控工作形势，结合我县防指工作要求，桥江镇将开展持证残疾人基本情况调查工作会议培训，成立以镇长负总责，分管领导具体抓，镇残联理事长抓落实的工作队伍。同时要制订好切实可行的工作实施方案和培训方案，培训工作要严格按照省残联培训的课程要求，做到培训工作不走样，不打折扣，不走形式，保证质量。(二)做好信息采集前的准备。要以村(社区)为单位组建不低于2人的信息采集小组，并明确1人为组长，名单报桥江镇残联理事长。(三)入户信息采集工作。9月30日前全面完成，村(社区)采集员要全面熟悉《状况调查工作手册》，严格按照工作手册要求进行入户登记，统一流程、统一口径、统一标准实施数据登记，确保每条数据真实准确，信息采集入户率要达到90%以上。2021年残疾人基本状况调查工作内容主要为调查持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等8项27个指标和服务需求，以及全镇所有村(社区)的残疾人服务和残疾人工作情况。(四)数据录入、比对。对错误、重复、不符合逻辑数据县残联统一校验，村(社区)信息采集员逐一改正，数据录入比对工作在10月30日前完成。 三、工作责任和要求

为提高状况调查工作效率和质量，确保调查工作任务能够按时完成，特明确村、社区相关责任:

积极参加桥江镇组织的状态调查工作培训会议，吃透业务，认真履职，积极完成责任区域相关工作任务，坚持高标准严要求做好数据录入，保质保量按时完成任务。