小横垅乡开展冬春季消防安全“敲门行动”

工作方案

为有效预防居民房屋住宅火灾事故发生，确保我乡冬春季用火用电安全，决定在我乡辖区范围内开展冬春季消防安全“敲门行动”工作，特制定本方案。

一、行动目标

按照“不漏一户、不留死角”的原则，重点摸清商业门店、出租房、老旧民房、小微企业、高层建筑等末端消防安全现状，切实压减消防安全隐患苗头，通过“敲门行动”大排查大宣传，进一步提高全乡群众消防安全意识，提升消防安全常识知晓率，逐步解决消防安全管理不完善的问题，有效形成浓厚的宣传氛围，进一步增强农村消防安全管理水平。

二、组织领导

成立小横垅乡冬春季消防安全“敲门行动”工作领导小组（简称领导小组，下同），由乡党委副书记、乡长张文竹任组长，副乡长张海学任第一副组长，其他党政领导任副组长，乡应急办、乡行政综合执法大队、乡派出所、各行政村主要负责人为成员，领导小组下设办公室，张海学同志任办公室主任，侯宇翔同志任工作专干，负责日常工作。

三、行动对象

全乡村民。

四、行动步骤

**（一）动员部署阶段（2023年11月27日前）。**开展一次动员部署会，广泛发动各部门、各村三长等力量全面参与行动，通过走访宣传大力营造行动氛围。要结合本地实际，明确工作任务，分解落实责任，严格按照此次行动要求，抓好工作落实。

**（二）全面行动阶段（2023年11月27日—2024年3月30日）。**行动期间，各村统筹安排走访，全体干部配合，每周要深入村民家中一次以上。一是开展消防安全上门指导服务活动。以孤寡老人、留守儿童、留守妇女、精神障碍患者、残疾人等弱势群体为重点对象，逐家逐户发放《小横垅乡消防安全告知书》（附件1），持续做好“三清三关”宣传工作，提醒居民落实“三清三关”（通道清、阳台清、厨房清、关电源、关气源、关门窗），传授用火、用电、用油、用气安全知识。二是做好安全隐患排查。各走访干部入户走访时要检查居民家中电气线路、燃气、杂物堆放、用火用电等情况。针对检查发现的隐患，填写好安全隐患登记表和清单（附件2、3），限期整改到位。三是对重点人员等情况进行摸底，填写好重点人员情况摸底表（附件4），由所属村进行汇总。

各村要在村民群里积极转发和宣传“三清三关”“小火亡人”和“预防一氧化碳中毒”等警示短片和消防安全知识，利用宣传栏进行广泛宣传，引导广大村民树立良好的消防安全意识，提升群众的防火自救能力。

**（三）总结提升阶段（长期坚持）。**结合行动工作实际，建立长效工作机制，将居民消防安全工作与日常业务工作、网格化管理、火灾隐患排查、消防安全整治同时部署开展。

五、工作要求

**（一）认清形势，增强责任意识。**各村各单位要清醒认识当前消防安全的严峻形势，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，切实增强抓好消防安全隐患排查整治的责任感。要把“敲门行动”作为当前最重要的工作来抓，全力防控重大安全风险，维护消防安全形势稳定。

**（二）加强领导，精心组织实施。**各村各单位要高度重视，召开会议，安排部署，组织辖区内微网格长开展“敲门行动”。要明晰工作重点和任务，明确职责分工，认真、严格、负责地开展“敲门行动”大排查大宣传，做到动员部署到位、责任落实到位、隐患排查到位，确保工作不打折扣、不留死角、不走过场。

**（三）严明纪律，做好信息上报。**各村各单位在开展工作中坚决杜绝推诿扯皮、出工不出力，要加强工作协调，及时做好检查记录、隐患排查台账、工作图片等材料上报工作。领导小组将对各村工作开展情况进行督导，对责任不落实、敷衍塞责造成严重后果的，将严格按照相关规定追究责任。