小横垅乡“邻里守望、户户监督、网格防范”消防安全行动方案

为进一步压实工作责任，织密筑牢全乡安全防线，坚决防范遏制消防安全事故，确保我乡形势平稳，根据冬春火灾防控工作的统一安排部署，决定自即日起至2025年3月底，开展小横垅乡“邻里守望、户户监督、网格防范”消防安全行动，特制定本方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于消防安全工作的重要指示批示精神，全面落实上级有关决策部署，坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，全面动员和充分发挥全乡各级党员干部和广大人民群众力量，打好一场消防安全人民战争，坚决遏制火灾事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，全力维护社会大局和谐稳定。

二、工作任务

1.明确防范网格。按照相邻相近原则，在党建“微网格”基础 上进行细化，每村按5-10户(最多不超过15户)设立一个微网格，明确网格内有责任有担当的一名群众担任网格长，动员入党积极分子、志愿者等力量加入网格化服务，实现“一个网格一个群、群内户户相互管”。

2.开展敲门行动。乡政府、各村及各驻村工作队等全体干部全面深入开展一次敲门行动，下沉网格内面对面开展消防警示教育。常态化对网格实施监管，每周落实“微信电话联络一次、风险信息上报一次”。

3.排查消除隐患。紧盯六类靶心场所，围绕九个主要环节，彻底消除一批火灾隐患，坚决预防和遏制亡人火灾，尤其是群死群伤火灾事故的发生。各村、各干部须在2024年11月底前完成第一轮敲门行动，自2024年12月至2025年3月，每个月须完成两轮敲门行动。

三、具体内容

（一）动员部署阶段（2024年11月18日前）。开展一次动员部署会，广泛发动各部门、各村三长等力量全面参与行动，通过走访宣传大力营造行动氛围。要结合本地实际，明确工作任务，分解落实责任，严格按照此次行动要求，抓好工作落实。

（二）全面行动阶段（2024年11月18日—2025年3月30日）。行动期间，各村统筹安排走访，全体干部配合。

一是开展消防安全上门指导服务活动。以孤寡老人、留守儿童、留守妇女、精神障碍患者、残疾人等弱势群体为重点对象，逐家逐户发放《小横垅乡消防安全告知书》（附件1），张贴好“敲门行动”明白卡（附件2），持续做好“三清三关”宣传工作，提醒居民落实“三清三关”（通道清、阳台清、厨房清、关电源、关气源、关门窗），传授用火、用电、用油、用气安全知识。

二是全面排查治理隐患。对每家每户、每个商铺门店特别是农村团寨、群租住房、留守老人儿童户以及九小场所等开展 隐患排查，重点整治防火分隔不到位、外墙门窗安装铁栅栏、违规住人、不安全用火用电等突出问题(见附件3-7)。对排查出来的问题隐患要以村为单位汇总，建立台账报送给乡应急办。对检查发现能立即改正的隐患和问题，要督促立即落实整改；对一时难以整改到位的，要制定整改方案、落实整改措施。

三是做好消防安全宣传教育。各村要在村民群里积极转发和宣传“三清三关”“小火亡人”和“预防一氧化碳中毒”等警示短片和消防安全知识，利用宣传栏进行广泛宣传，引导广大村民树立良好的消防安全意识，提升群众的防火自救能力。

- （三）总结提升阶段（长期坚持）。结合行动工作实际，建立长效工作机制，将居民消防安全工作与日常业务工作、网格化管理、火灾隐患排查、消防安全整治同时部署开展。

四、工作要求

（一）认清形势，增强责任意识。各村各单位要清醒认识当前消防安全的严峻形势，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，切实增强抓好消防安全隐患排查整治的责任感。要把“邻里守望、户户监督、网格防范”消防安全行动作为当前最重要的工作来抓，全力防控重大安全风险，维护消防安全形势稳定。

（二）加强领导，精心组织实施。各村各单位要高度重视，召开会议，安排部署，组织辖区内微网格长开展“敲门行动”。要明晰工作重点和任务，明确职责分工，认真、严格、负责地开展“敲门行动”大排查大宣传，做到动员部署到位、责任落实到位、隐患排查到位，确保工作不打折扣、不留死角、不走过场。

（三）严明纪律，做好信息上报。各村各单位在开展工作中坚决杜绝推诿扯皮、出工不出力，要加强工作协调，及时做好检查记录、隐患排查台账、工作图片等材料上报工作。乡政府将对各村工作开展情况进行督导，对责任不落实、敷衍塞责造成严重后果的，将严格按照相关规定追究责任。

附件：1.消防安全告知书

2.“敲门行动”明白卡

3.小横垅乡“邻里守望、户户监督、网格防范”消防安全行动统计表

4.办公场所消防安全隐患排查表

5.生产经营性场所消防安全隐患排查表

6.居民住房消防安全排查表

7.小横垅乡      村独居老人统计表

附件1

消防安全告知书

一、规范安装电气线路并定期检查，及时更换绝缘层破损、 老化的线路，严禁私拉乱接。

二、正确使用电器设备，避免长时间通电，做到“人走电断”, 严禁将电动车在室内、走廊、疏散通道停放和充电。

三、经常检查燃气灶具的阀门和管线，及时更换老化管线， 液化气钢瓶要防止碰撞、硬物敲击，不得接近火源、热源，钢瓶 不能倾倒或倒置使用。

四 、把火柴、打火机放在孩子不易拿到的地方，禁止防止玩  火。提醒家中老人在生火做饭时不要远离炉灶，做到“人走火灭”, 炭渣、柴草灰不要随意乱倒，防止死灰复燃引发火灾。

五、熏烤腊肉应选择在空旷的地方，要清理周边可燃易燃物 品，备好灭火器材和水源，腊肉应采用铁丝等不易燃材料悬挂，熏 烤时要有人看守，人离开时要完全熄灭火源并安全处理灰烬。

六、做到“三清三关”,“三清”即“通道清、阳台清、厨房清”, “三关”即“关电源、关煤气、关门窗”。

七、“多合一”场所要进行有效防火分隔，设置独立的逃生通 道，配备必要的逃生灭火器材，安装独立烟感报警器等，严禁违 规住人。

八、发生火灾，请及时拨打119报警，迅速有序逃生，不可 贪恋财物。

九、使用木炭取暖应远离床铺、窗帘等可燃物，并保持门窗 通风，避免一氧化碳中毒。

十、不要将燃气热水器、液化气瓶安装在浴室内，尽量 使用强排式燃气热水器(有马达将废气强行排放到室外)。

十一、燃气热水器的排气烟道安装要规范标准，使用时要关 好临近烟道的门窗，防止因风向变化导致一氧化碳从门窗逆排室 内。

十二、使用燃气热水器要保持空气流通，洗浴时间不要长。

十三、使用燃气时要先打开排气扇或抽油烟机，保持室内通 风。

附件2

“敲门行动”明白卡

| 进室内 | 进客厅、卧室、厨房、柴房等。 |
| --- | --- |
| 问人员 | 1.问有无孤寡老人、失能(半失能)、留守儿童等老幼病弱等群体； 2.问取暖方式及采取的安全措施(如燃烧炭火房间是否通风、电暖器具是否与棉被等可燃物分隔开)。 |
| 查隐患 | 1.查是否熏烤腊肉(是否与周围可燃物保持安全距离，是否有人看守); 2.查电气线路铺设(是否私拉乱接电线，是否线路老化，是否超负荷使用电器); 3.查疏散通道、安全出口(是否畅通，有无堆积杂物、是否安装窗户防盗网、是否有逃生通道); 4.查消防设施(灭火器、疏散指示标志、应急照明灯等消防设施完好情况); 5.查电动车(电动车是否在室内、楼梯间违规停放或充电); 6.查燃气(是否使用国家标准灶具、专用软管、液化气钢瓶是否合格等)。 |
| 登信息 | 1.登记家庭基本情况； 2.登记安全隐患排查情况； 3.登记交办整改情况。 |
| 宣防火 | 1.引导居民做到“三清三关”:清走道、清阳台、清厨房，关火源、关电源、关气源；时刻保持通道畅通 ,做到人离电断，人走火灭； 2.宣传火灾逃生方法，提升自防自救能力。 |
| 勤回访 | 定期上户回访，对发现的隐患帮助整改到位。 |

附件3

小横垅乡“邻里守望、户户监督、网格防范”消防安全行动统计表

(居民住房、生产经营场所、办公场所)

责任单位：                             审核人：                      填表人：

| 序号 | 被检查单位 | 检查人员 | 检查时间 | 发现的问题 | 整改措施 | 整改期限 | 整改责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表应对居民住房、生产经营性场所、办公场所进行分类统计。发现的问题只登记不能立即整改的问题。

附件4

办公场所消防安全隐患排查表

检查责任单位：                     填表日期：   年 月  日

| 场所名称 |  |  | 法人或主要负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 人员总数 |  |  |
| 建筑结构 | □木结构□砖木□砖混□钢结构 |  |  |  |  |
| 建筑层数 |  |  | 使用层数 (地上、地下) |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 是否有独立疏散通道 | □是口否 |  | 是否有第二逃生通道 | □是口否 |  |
| 是否确定断电责任人 | 口是口否 |  | 是否存在明火取暖 | 口是口否 |  |
| 是否违规采用彩钢板搭建使用聚氨酯等可燃易燃材料装修 |  |  | □否 口是(立即责令拆除) |  |  |
| 电器线路是否采取防火保护措施 |  |  | □是口否 |  |  |
| 办公场所是否落实下班后断电及巡查检查制度 |  |  | □是口否 |  |  |
| 是否配备最基本的消防设施 |  |  | 口是必须配备的基本消防设施有： □灭火器 口应急照明灯 口疏散指示标志 口否 |  |  |
| 消防设施器材是否保持完好有效 |  |  | 口是 口否 有故障的消防设施： |  |  |
| 是否存在占用、堵塞、锁闭疏散通道和安全出口行为 |  |  | 口否 口是 |  |  |
| 是否在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  | □否 口是(立即责令拆除) |  |  |
| 是否制定灭火和应急疏散预案，并组织消防演练 |  |  | □是 口否已开展消防演练 次。 |  |  |
| 是否定期进行防火检查、巡查，并填写检查记录 |  |  | □是 口否 |  |  |
| 是否组织员工进行岗前和定期消防安全教育培训 |  |  | □是 口否已培训员工 人。 |  |  |
| 值班室值班人员是否经过消防培训，并持证上岗 |  |  | □是共有 人持证上岗。 □否 |  |  |
| 单位是否建立义务消防队或志愿消防队 |  |  | □是 义务消防队有 人，志愿消防队有 人。 □否 |  |  |
| 其他情况(可附页) |  |  |  |  |  |

场所负责人签字(盖章):

检查人：

附件5

生产经营性场所消防安全隐患排查表

检查责任单位：             填表日期：  年  月  日

| 场所名称 |  |  |  |  | 法人或主要负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 人员总数 |  |  |
| 建筑结构 | □木结构□砖木□砖混口钢结构 |  |  |  | 使用性质 |  | □工业生产□商业经营 |
| 建筑层数 |  |  |  |  | 使用层数 (地上、地下) |  |  |
| 场所面积 |  |  |  |  | 联系人/联系电话 |  |  |
| 场所违规住人 | □否口是 |  |  | 办公与生产经营 合一 |  | 口否口是 |  |
| 是否存储易燃易爆危险品 |  |  | □否 口是危爆品管理情况： |  |  |  |  |
| 是否违规采用彩钢板搭建使用聚氨酯等可燃易燃 材料装修 |  |  |  |  | 口否 口是(立即责令拆除) |  |  |
| 电器线路是否采取防火保护措施 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |
| 是否配备最基本的消防设施 |  |  |  |  | □是必须配备的基本消防设施有： 灭火器口应急照明灯口疏散指示标志 □否 |  |  |
| 消防设施器材是否保持完好有效 |  |  |  |  | 是 □否 有故障的消防设施： |  |  |
| 是否存在占用、堵塞、锁闭、封闭疏散通道和安全 出口行为 |  |  |  |  | 口否 口是 |  |  |
| 是否为多合一场所 |  |  |  |  | 口前店后宅 口下店上宅 仓库加住宅 口以店为宅 |  |  |
| 是否有两个及以上安全出口 |  |  |  |  | □ 是 口 否 |  |  |
| 是否在门面夹层内住人 |  |  |  |  | □ 否 □ 是 |  |  |
| 是否在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  |  |  | □否□是(立即责令拆除) |  |  |
| 是否进行有效的防火分隔(住宿与其他部分采用防 火墙、防火门完全分隔) |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |
| 是否配备独立烟感、灭火器、逃生面罩、手电等 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |
| 住宿部分是否有直通室外的独立疏散出口 |  |  |  |  | □ 是 口 否 |  |  |
| 员工是否会报警、会灭火、会组织疏散 |  |  |  |  | □是口否 已培训员工 人。 |  |  |
| 值班室值班人员是否经过消防培训，并持证上岗 |  |  |  |  | □是 共有 人持证上岗。 否 |  |  |
| 其他情况(可附页) |  |  |  |  |  |  |  |

场所负责人签字(盖章):                 检查人：

| 附件6 | 居民住房消防安全排查表 |
| --- | --- |
| 检查责任单位： | 填表日期： 年 月 日 |

| 户 主 |  |  | 建筑层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 居住人员总数 |  |
| 场所建筑面积 |  |  | 场所性质(居民住宅、 多合一场所) |  |
| 建筑结构 | 口木结构 砖混结构 | □砖木结构 □钢结构 | 使用层数 (地上、地下) |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 是否安装漏电保护开关 |  |  | □是 口 否 |  |
| 电器线路是否采取穿管、线槽等防火保护措施 |  |  | □ 是 口 否 |  |
| 电气线路是否老化、年久失修 |  |  | □ 否 □ 是 |  |
| 是否采用大量易燃材料进行装修 |  |  | □ 否 □ 是 |  |
| 燃气管道是否漏气、胶管是否破裂损坏 |  |  | □ 否 口 是 |  |
| 是否存放大量可燃物品或堆放大量杂物 |  |  | □ 否 口 是 |  |
| 住宅内楼道、楼梯、走道等疏散通道是否畅通 |  |  | □ 是 口 否 |  |
| 是否养成良好用火用电习惯，做到人离电断、人走 火灭 |  |  | □ 是 口 否 |  |
| 是否在室内、楼道、楼梯等处进行电动车充电或者 飞线充电 |  |  | 口 否 口 是 |  |
| 是否做到"三清三关"(通道清、阳台清、厨房清，关 电源、关煤气、关火炉) |  |  | 口 是 □ 否 |  |
| 熏腊肉期间是否落实全程有人看守，挂腊肉绳子是 否是铁丝(不能为麻绳、塑料绳、棕叶等易烧断绳 ) |  |  | □ 是 口 否 |  |
| 是否掌握基本消防安全常识、是否会报火警 |  |  | □ 是 口 否 |  |
| 是否为独居、孤寡老人、留守儿童 |  |  | □ 否 □ 是 |  |
| 是否属于含有生产、经营、仓储场所的多合一场所 |  |  | 口否 口是 |  |
| 是否进行有效的防火分隔(住宿与其他部分采用防 火墙、防火门完全分隔) |  |  | 口是 口否 |  |
| 是否使用瓶装液化石油气为燃料的热水器烧水洗澡 |  |  | □ 否 □ 是 | 必须保证废气直排室 外 |
| 住宿部分是否有直通室外的独立疏散出口 |  |  | □ 是 口 否 |  |

户主签名(捺指印):         检查人：

附件7

小横垅乡       村独居老人统计表

责任单位：                                  填表日期：    年   月    日

| 序号 | 户主 | 住户人员情况 | 取暖方式 | 紧急联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：一是独居老人是指丧偶且子女不在身边的老人；二是紧急联系人以家庭直系亲属为主，如是五保户之类的由村支两委人员担任。