附件1

**2025年溆浦县富硒生猪技术推广奖补项目实施方案**

**一 项目实施的背景和意义**

我国是世界上猪肉消费量最大的国家，猪肉占据餐桌上肉制品的70%以上。硒元素是人体必需的一种微量元素，有抗氧化、提高机体免疫力和缓解衰老的功效。为提高我县肉品质量，促进人民身体健康，特制定本方案。

**二 项目实施单位**

1 项目实施单位：溆浦县老科技工作者协会（以下简称“县老科协”）

2 项目协助实施单位：溆浦县惠泽牧业有限公司

**三 项目实施主要内容**

硒产品（添加剂）的采购、指导养殖富硒生猪16000头、富硒生猪养殖技术培训、肉品质（硒含量）检测、协助富硒猪肉产品开展宣传推广。

**四 资金来源及安排**

财政部《关于下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》（财建【2025】79号）中安排项目资金20万元，用于购买硒产品。项目验收合格后，将项目资金直接拨付到富硒生猪项目大户“一卡通”账户。

**五 项目实施程序**

（一）养殖场（户）申报

1 申报时间。2025年6月25日至2025年8月10日。

2 申报要求。生猪存栏100头以上的养殖场（户）。

3 申报原则。自愿、公平、公正、公开的原则。

规模养猪场（户）对照项目申报要求，符合申报条件的，可自愿向县老科协递交《2025年溆浦县富硒生猪产品推广项目申报表》。

（二）资格审核

县老科协组织畜牧水产事务中心相关专业人员对申报单位进行审核，综合考虑养殖品种、养殖规模、配套设施等因素，确定好养殖场（户），并公示。

（三）硒产品采购及发放

由县老科协委托溆浦县惠泽牧业有限公司采购酵母硒产品，县老科协按照项目场确定的富硒猪饲养量发放硒产品。

（四）项目技术培训

由县老科协组织专业技术人员对养殖场（户**）技术人员**进行富硒生猪养殖技术培训。

（五）肉品质检测

养殖场（户）生猪批量出栏前，县老科协组织人员对饲养的生猪肉品抽样，送国家认定的有检测资质的检测中心进行质量检测，提供硒含量检测报告。

（六）宣传及推广

充分利用溆浦电视台、溆浦红网等新闻媒体宣传、推广富硒猪肉，努力拓宽销售渠道，打造富硒猪肉品牌，提升养殖效益和健康效益。

**六 保障措施**

（一）成立领导小组，强化组织领导

成立养殖富硒生猪工作领导小组，由肖汉文任组长；舒成福、谌贻求为副组长；舒生海、宋顺和和各养殖场负责人为成员。领导小组下设办公室，由舒生海兼任办公室主任，负责日常工作，办公室设县老科协。聘请相关专家负责技术指导工作。

（二）加强监管，确保项目成效

1 加强社会监督，确保项目安排公开、公正。项目户（场）张榜公示到乡镇，接受人民群众的监督。

2 开展跟踪监管，落实富硒猪饲养技术措施。县畜牧水产事务中心、县老科协及畜牧水产事务中心分会对项目实施情况跟踪监管，对不按照技术要求添加酵母硒产品的行为及时纠正，违规不改的追究养殖场（户）法人的责任，情节严重者，取消其享受项目的资格。

3 项目资金使用接受县财政监管。